Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2016                                   	      №  18		         р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 2015 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 19.08.2013 № 246 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского  поселения Колиниченко Б. А.

Глава Каменоломненского

городского поселения				             	В.П. Каколевский

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 22.01.2016 № 18

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 2015 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 340 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 202,65 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2016 г. составило 202,65 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении».

Подпрограмма 2 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Подпрограмма 3 – «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2015 год  предусмотрено 202,65 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2016 составило 202,65 тыс. рублей или 100%.

Из 4 основных мероприятий подпрограммы 1 в течение 2015 года все мероприятия выполнены в полном объеме(приложении №2).

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 2) на 2015 год  денежные средства не предусмотрены.

Из 10 основных мероприятий подпрограммы 2 в течение 2015 года все мероприятия выполнялись в полном объеме(приложении №2).

На реализацию подпрограммы 3 на 2015 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

По контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 2015 года достигнуты следующие результаты:

– проведен мониторинг муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции;

– организован контроль за соблюдением муниципальными служащими Каменоломненского городского поселения ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе;

– постоянно обновлялась информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения;

– внесены изменения в административные регламенты предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг;

– опубликована в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения информация о деятельности органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения в сфере противодействия коррупции.

– разработан, выпущен тиражом 100 экземпляров и безвозмездно распространен буклет о противодействии коррупции и распространено в установленных местах Каменоломненского городского поселения.

Сведения о достигнутых результатах и об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены в приложениях №№1 и 3.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует совершенствованию организации обеспечения общественного порядка и противодействие преступности на территории Каменоломненском городском поселении, повышение антитеррористической защищенности поселка и повышении эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2015 года достичь нижеследующих результатов:

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве – 0%

Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 10 тыс. населения до 7 человек.

Снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Каменоломненском городском поселении – 32,7%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые назначения которых не достигнуты представлены в приложении № 4.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении № 5.

- Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 г. № 340 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» объем ассигнований на 2016 год составляет 180,0 тыс. рублей.

- Приложение №1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Факти- ческая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот- рено муниципаль-ной программой | предусмотре-но сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» | Специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | Х | Х | Х | 202,65 | 202,65 | 202,65 | 202,65 |
| 1.1 | Основное мероприятие - Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | проводились тренировки, комплексные обследования учреждений | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие -Денежное поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка и являющихся членами добровольной народной дружины Каменоломненского городского поселения | Специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | обеспечение безопасности объектов и граждан от действий террористического характера | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие - Создание на базе библиотеки информационного центра по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. Изготовление информационно - пропагандистских материалов профилактического характера | Специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | обеспечение готовности населения к действиям в условиях террористической угрозы | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие - обслуживание видеонаблюдения на Площади 50-летия Победы | Специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС Мухина С.Н. | повышение антитеррористической защищенности поселка | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 202,65 | 202,65 | 202,65 | 202,65 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие - Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях, Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами (2 семинара в год) | Специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие - Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие - Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие - Формирование общего антинаркотического мировоззрения жителей поселка Каменоломни | Специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 2.5 | Основное мероприятие - Привлечение молодежи в участие в фестивале творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 2.6 | Основное мероприятие - Проведение спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 2.7 | Основное мероприятие - Размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет | Специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 2.8 | Основное мероприятие -Размещение тематической социальной рекламы наружной и внутри помещений | Специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 2.9 | Основное мероприятие -Размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Дорошенко О.Б. | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие -совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Дорошенко О.Б. | разработка правовых актов и других организационно-распорядительных документов направленных на активное участие в деятельности по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие -оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Дорошенко О.Б. | изучение служащими методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции; подготовка (в части касающейся) отчетов о результатах реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 3.3 | Основное мероприятие -вопросы кадровой политики | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Дорошенко О.Б. | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы: тренинг при приеме на службу для впервые поступающих; проверка представляемых служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 3.4 | Основное мероприятие -антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и их проектов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Дорошенко О.Б. | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (НПА) и проектов НПА проводится государственными органами в соответствии с законодательством РФ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 3.5 | Основное мероприятие -организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Дорошенко О.Б. | подборка материала для проведения социологического исследования о состоянии коррупции в поселении | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 3.6 | Основное мероприятие -создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Дорошенко О.Б. | реализуется комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации, сеть Интернет | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 3.7 | Основное мероприятие -мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Дорошенко О.Б. | проводилось обучение специалистов на курсах повышения квалификации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 3.8 | Основное мероприятие - меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Дорошенко О.Б. | администрацией регулярно собирается, обобщается и анализируется информация о проблемных вопросах субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 3.9 | Основное мероприятие -обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Дорошенко О.Б. | обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности Администрации поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |

- Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 202,65 | 202,65 | 202,65 |
|  | бюджет поселения | 202,65 | 202,65 | 202,65 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении | Всего | 202,65 | 202,65 | 202,65 |
|  | бюджет поселения | 202,65 | 202,65 | 202,65 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1 Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 1.1 Проведение комиссионных обследований объектов с массовым пребыванием граждан на их антитеррористическую защищенность | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.2 Обслуживание видеонаблюдения на Площади 50-летия Победы | Всего | 202,65 | 202,65 | 202,65 |
| Контрольное событие 1.2 Заключение договора на обслуживание видеонаблюдения на площади | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.3 Организация участия добровольной народной дружины в охране общественного порядка на территории поселка | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 1.3.1 Денежное поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка и являющихся членами народной казачьей дружины Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 1.3.2 Изготовление удостоверений и нарукавных повязок для народной казачьей дружины | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.4 Создание на базе библиотеки информационного центра по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. Изготовление информационно - пропагандистских материалов профилактического характера | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 1.4 Проведение социологического опроса граждан по вопросу распространения идеологий терроризма и экстремизма | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.4 Организация проведения в средних общеобразовательных учреждениях тематических уроков по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 1.4 Оценка результатов проведения в средних общеобразовательных учреждениях тематических уроков по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.5 Организация мониторинга правовых актов по вопросам профилактики экстремизма и противодействия терроризму в поселении | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 1.5 В случае выявления пробелов в правовом регулировании вопросов профилактики экстремизма и противодействия терроризму приведение в соответствие с действующим законодательством правовых актов поселения | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.6 Мониторинг сети «Интернет» на выявление информационных материалов террористического и экстремистского характера | Всего | - | - | - |
| Контрольное событие 1.6 Оценка эффективности мер по выявлению информационных материалов, носящих экстремистский характер | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 1.7 Выявление фактов осквернения зданий и иных сооружений, и уведомление о них полиции | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 2.1. Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях, Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами (2 семинара в год) | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.2 Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1 Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.3 Привлечение молодежи в участие в фестивале творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.3.1 Проведение спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.1 Размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.2 Размещение тематической социальной рекламы наружной и внутри помещений | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 2.4.3 Размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 3.1. совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.2. оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.3. вопросы кадровой политики | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.4. антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и их проектов | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.5 организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.6 создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.7 мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.8 меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Всего | - | - | - |
| Мероприятие 3.9 обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | - Номер и наименование | - Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | проценты | 0 | 0 | - 0 |  |
| 2 | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | проценты | 57 | 57 | 57 |  |
| 3 | Снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Каменоломненском городском поселении | единицы | 32,2 | 32,2 | 32,2 |  |
| Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля учреждений социальной сферы, судебных участков мировых судей области с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 62,6 | 70,6 | - 70,6 |  |
|  | здравоохранения Каменоломненского городского поселения | процент | 48,5 | 62 | 62 |  |
|  | образование Каменоломненского городского поселения | процент | 37,5 | 67,5 | 67,5 |  |
|  | физическая культура и спорта Каменоломненского городского поселения | процент | 50 | 60 | 60 |  |
| Подпрограмма 2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процент | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| 2.2 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество муниципальных служащих прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 12 | 12 | 12 |  |
| 3.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органа местного самоуправления | процент | 40,7 | 41,2 | 41,2 |  |

Приложение №5

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Данная программа насчитывает 8 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1.

S2 = Rф2 / RП2=57/57=1.

S3 = Rф2 / RП3=32,7/32,7=1.

S4 = Rф2 / RП4=62,6/62,6=1.

S5 = Rф2 / RП5=6,5/6,5=1.

S6 = Rф2 / RП6=85,0/85,0=1.

S7 = Rф2 / RП7=12/12=1.

S8 = Rф2 / RП8=40,7/40,7=1.

Вес показателей: MП  = 1/8=0,125.

IР= 1х0,125х8 =1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:

IЭ  = 202,65 х1/202,65 =1,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» данная программа имеет высокий уровень эффективности.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                 Я.С. Шаповалова