Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2012                  	  № 91 		           р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 1 квартал 2012 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 210 от 23.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 1 квартал 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Самодова О. Л.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 91 от 12.04.2012 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ     «Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

____________________________________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" апреля 2012 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 281,8 | - | - | 281,8 | - | 281,8 | - | - | 281,8 | - | 64,3 | - | - | 64,3 | - | - |
| 1 | Проведение поисково-спасательных и предупредительных работ при ЧС | 212,3 | - | - | 212,3 | - | 212,3 | - | - | 212,3 | - | 53,9 | - | - | 53,9 | - | - |
| 2 | Обучение должностных лиц и специа-листов ГОЧС на курсах ГО и в УМЦ | 9,5 | - | - | 9,5 | - | 9,5 | - | - | 9,5 | - | 9,5 | - | - | 9,5 | - | - |
| 3 | Публикация статей на противопожарную тематику в местной газете | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - |
| 4 | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители ранцевые, рукав напорный) | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

за 1 квартал 2012 года

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 08.11.2010. № 275

Общий  объем финансирования  программы в 2011г. составил 286,3 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  281,8тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 22,8%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» в 2011 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Проведение поисково-спасательных и предупредительных работ при ЧС:

Бюджетные средства направлялись на выполнение мероприятий по предупреждению пожаров и ЧС.

Плановые показатели составили: всего – 212,3 тыс.руб., из них 212,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 53,9 тыс.руб., из них 53,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 25,4%

2. Приобретение первичных средств пожаротушения:

Предусматривалось финансирование мероприятий, направленных на:

- рукава напорного

- огнетушителей ранцевых

Плановый показатель составил – 50,0 тыс.руб., из них:

50,0 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Кассовый расход в 1 квартале 2012 г. составил: 0 тыс.руб., 0

3. Обучение должностных лиц и специалистов ГО ЧС на курсах ГО

Бюджетные средства направлялись на оплату семинаров, в которых принимали участие должностные лица Администрации Каменоломненского городского поселения

Плановые показатели составили: всего – 9,5 тыс.руб., из них 9,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 9,5 тыс.руб., из них 9,5 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  по данному показателю составило 100%

4. Публикация статей на противопожарную тематику в местной газете

Бюджетные средства направлялись на публикацию информационных бюллетеней на противопожарную тематику.

Плановые показатели составили: всего – 10,0 тыс.руб., из них 10,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 0,9 тыс.руб., из них 0,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило