Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2012                  	  № 13 		           р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2011 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 210 от 23.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ГО и ЧС Самодова О. Л.

Глава

Каменоломненского городского		                                 В. П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения № 91 от 12.04.2012 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ     «Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

____________________________________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2012 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 286,3 | - | - | 286,3 | - | 286,3 | - | - | 286,3 | - | 286,3 | - | - | 286,3 | - | - |
|  | Всего по подпрограмме | 286,3 | - | - | 286,3 | - | 286,3 | - | - | 286,3 | - | 286,3 | - | - | 286,3 | - | - |
| 1 | Проведение поисково-спасательных и предупредительных работ при ЧС | 187,9 | - | - | 187,9 | - | 187,9 | - | - | 187,9 | - | 187,9 | - | - | 187,9 | - | - |
| 2 | Обучение должностных лиц и специа-листов ГОЧС на курсах ГО и в УМЦ | 18,2 | - | - | 18,2 | - | 18,2 | - | - | 18,2 | - | 18,2 | - | - | 18,2 | - | - |
| 3 | Публикация статей на противопожарную тематику в местной газете | 8,2 | - | - | 8,2 | - | 8,2 | - | - | 8,2 | - | 8,2 | - | - | 8,2 | - | - |
| 4 | Приобретение первичных средств пожаротушения ( сапоги термостойкие, сирена С-40, Электромегафон АТ-М125А , ящик для песка, щит пожарный металлический с комплектующими) | 51,0 | - | - | 51,0 | - | 51,0 | - | - | 51,0 | - | 51,0 | - | - | 51,0 | - | - |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

за 2011 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 08.11.2010. № 275

Общий  объем финансирования  программы в 2011г. составил 286,3 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  286,3 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» в 2011 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Проведение поисково-спасательных и предупредительных работ при ЧС:

Бюджетные средства направлялись на выполнение мероприятий по предупреждению пожаров и ЧС.

Плановые показатели составили: всего – 187,9 тыс.руб., из них 187,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 187,9 тыс.руб., из них 187,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Приобретение первичных средств пожаротушения:

Предусматривалось финансирование мероприятий, направленных на:

- Установку звуковых оповестительных систем о пожаре

- Приобретение сапог термостойких,

- Приобретение ящика для песка,

- Приобретение щита пожарного металлического с комплектующими

Плановый показатель составил – 51,0 тыс.руб., из них:

51,0 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Кассовый расход в 2011 г. составил: 51,0 тыс.руб., из них 51,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей в целом составил 100%.

3. Обучение должностных лиц и специалистов ГО ЧС на курсах ГО

Бюджетные средства направлялись на оплату семинаров, в которых принимали участие должностные лица Администрации Каменоломненского городского поселения

Плановые показатели составили: всего – 18,2 тыс.руб., из них 18,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 18,2 тыс.руб., из них 18,2 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

4. Публикация статей на противопожарную тематику в местной газете

Бюджетные средства направлялись на публикацию информационных бюллетеней на противопожарную тематику.

Плановые показатели составили: всего – 8,2 тыс.руб., из них 8,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 8,2 тыс.руб., из них 8,2 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЛУЧСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Каменоломненского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение коли- чества пожаров. | % уменьшения от базового показателя 2009 года | 3,0 | 6,0 | 10,0 |  | 3,5 | 117,% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Увеличение количества спасенных людей | % уменьшения от базового показателя 2009 года | 2,5 | 5,0 | 8,0 |  | 9,0 | 112,5% |  |  |  |  |  |

Специалист по вопросам мобилизационной подготовки,

пожарной безопасности, ГО и ЧС                                                                                                                                  О. Л. Самодов