Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2016                               	            № 14 			   р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» по итогам 2015 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения  от № 246 от 19.08.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»  по итогам 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов О. Г. Калмыкову.

Глава Каменоломненского

городского поселения  					В.П. Каколевский

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 22.01.2016 № 14

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» по итогам 2015 года

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 № 338 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 101,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2016 составило 101,1 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка граждан»;

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2015 год  предусмотрено 101,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2016 составило 101,1 тыс. рублей или 100%.

Из 2 основных мероприятий подпрограммы 1 в течение 2015 год все мероприятия выполнены в полном объеме.

Отчет об исполнении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2015 год по итогам 2015 года (Приложение № 1)

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы за 2015 год (Приложение № 2)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (Приложение №3).

II. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует увеличению доли граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые назначения которые  достигнуты, представлены в приложении 4.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 5.

III. Дальнейшая реализация Программы

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 г. № 338 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» объем ассигнований на 2016 год составляет 84,4 тыс. рублей.

| Приложение №1 ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» по итогам 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" | Администрация Каменоломненского городского поселения в лице Главы каменоломненского городского поселения В. П. Каколевского | Х | Х | Х | 101,1 | 101,1 | 101,1 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие - Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | Начальник службы экономики и финансов Администрации Каменоломненсокго городского поселения О. Г. Калмыкова | 181 человеку оказана адресная социальная выплата в виде ардесной социальной помощи | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие - Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к пенсии | Начальник службы экономики и финансов Администрации Каменоломненсокго городского поселения О. Г. Калмыкова | осуществлялась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет. Правом получить муниципальную пенсию за выслугу лет воспользовался 1 человек | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | - |

| Приложение №2 ПЕРЕЧЕНЬ нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №3

| СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | всего | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
|  | Бюджет поселения | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» | всего | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
|  | Бюджет поселения | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - |
|  | Бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие - Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | всего | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Основное мероприятие - Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет и ежемесячных доплат к пенсии | всего | 30,7 | 30,7 | 30,7 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение №4

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - № п/п | - Номер и наименование | - Единица - измерения |  | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - год, - предшествующий отчетному | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
|  | - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения поселения | процентов |  | 1,1 | 1,2 | - 1,2 | - - |

Приложение №5

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Социальная поддержка граждан»

за 2015 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Социальная поддержка граждан» Данная программа насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=1,2/1,2=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1=1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Социальная поддержка граждан»:

IЭ  = 101,1х1/101,1=1,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Социальная поддержка граждан» данная программа является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.