Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018                                           	  № 45		                     р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2017 год по итогам 12 месяцев 2017 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 19.08.2013 № 246 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района», частью 9, статьи 46 Устава муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2017 год  по итогам 12 месяцев 2017 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                         М.С. Симисенко

# Приложение

к постановлению Администрации

Каменоломненского городского поселения от 25.01.2018 № 45

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2017 год по итогам 12 месяцев 2017 года

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 26.09.2013 г. №337 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы местным бюджетом в 2017 году предусмотрено 304,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 заключено 9 муниципальных контрактов на сумму 303,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 303,7  тыс. рублей или 99,6%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Участники муниципальной программы: Администрация Каменоломненского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 19.08.2013 № 246 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района» постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 01.02.2017 №41 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 
50,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 заключено 4 муниципальных контракта  на сумму 49,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 49,1 тыс. рублей или 98,2%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, в течении года которые были выполнены в полном объеме.

Из двух контрольных событий по основным мероприятиям подпрограммы 1 все выполнены в установленные сроки и в полном объеме. В результате для оснащения мобильной группы пожаротушения приобретены хлопушки пожарные (3 шт.), сапоги термостойкие (3 пары), пожарные рукава для водовозной техники (4 шт.), пожарные гидранты для замены изношенных (5 шт.), мотопомпа (1 шт.).

На реализацию подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено 
254,9 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 254,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 254,6 тыс. рублей или 99,9%.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, в течении года которые были выполнены в полном объеме.

Из двух контрольных событий по основным мероприятиям подпрограммы 2 все выполнены в установленные сроки и в полном объеме. В результате заключены договора и предоставлялись услуги на смс оповещение населения, обслуживание территории поселения аварийно-спасательной службой г.Шахты и обучение должностных лиц на муниципальных курсах ГО в г.Шахты.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2017 год по итогам 12 месяцев 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Ведущий специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                                     С.Н. Мухина

Приложение

к пояснительной информации

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2017 год

по итогам 12 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | Х | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 49,1 | 49,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | уменьшение количества пожаров | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50,0 | 50,0 | 49,1 | 49,1 |
|  | Контрольное событие 1.1 Использование мобильными группами пожаротушения противопожарного инвентаря на пожарах | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | Оперативное реагирование на пожары с использованием ранцевых огнетушителей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.1. Приобретение пожарного инвентаря | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения (ДПД) при тушении пожаров Приобретено: хлопушки пожарные (3 шт.), сапоги термостой-кие (3 пары), мотопомпа (1шт.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 24,6 | 24,6 | 23,7 | 23,7 |
|  | Контрольное событие 1.1.1. Заключение договоров на приобретение противопожарного инвентаря | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения (ДПД) при тушении пожаров | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения Приобретено: пожарные рукава (4 шт.), пожарные гидранты (5 шт.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
|  | Контрольное событие 1.1.2. Заключение договоров на ремонт, приобретение, оборудование ПГ указателями | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.3. Обучение населения мерам пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | повышение уровня знаний у населения по соблюдению требований пожарной безопасности | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1.3. Устройство и обновление информационных стендов и баннеров по пожарной безопасности. Информацион-ное обеспечение, противопо-жарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | повышение грамотности в сфере соблюдения требований пожарной безопасности | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципаль-ной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычай-ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.1. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.2.1. Принятие необходимых правовых актов по пожарной безопасности, публикация статей, издание агитационного материала, обучение по вопросам пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения, повышение культуры безопасности у населения | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | X | X | X | 254,9 | 254,9 | 254,6 | 254,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | оперативное реагирование на возникающие ЧС | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 251,2 | 251,2 | 251,0 | 251,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1. Обучение должностных лиц и населения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готов-ности сил и средств ГО |  |  | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
|  | Контрольное событие 2.2 Заключение договоров на обучение должностных лиц | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.2. Содержание, оснащение и организация работы поисково- спасательного подразделения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 243,9 | 243,9 | 243,8 | 243,8 |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Заключение договоров на обслуживание территории поселения аварийно-спасательной службой г.Шахты | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Каменолом-ненского городского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | совершенствование сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
|  | Мероприятие 2.2.1. Поддержание в готовности и модернизация региональной систем оповещения населения Каменоломненского городского поселения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | улучшить систему информирования населения поселка для своевремен-ного доведения информации об угрозе и возникно-вении ЧС | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
|  | Контрольное событие 2.2.1 Заключение договора на СМС оповещение населения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | улучшить систему информирования населения поселка для своевремен-ного доведения информации об угрозе и возникно-вении ЧС | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС - Мухина С.Н. | минимизация социального и экономического ущерба, наноси-мого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на объектах | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 304,9 | 304,9 | 303,7 | 303,7 |

Ведущий специалист

по вопросам ПБ, ГО и ЧС                                                                                                                                                                             С.Н. Мухина