проект

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__2021                                        № __		                   р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 377 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения», частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с  01.01.2021 года.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС –  Ефимова Д. А.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                         М.С. Симисенко

Постановление вносит главный специалист

по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС

- Приложение

к постановлению Администрации

Каменоломненского городского

поселения от __.2021 № __

План

реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2021 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2021 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | приведение нормативных правовых актов Камено-ломненского городского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1. Оценка реализации планов противодействия коррупции в Администрации Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Администрации Каменоломненского городского поселения по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | предотвращение коррупционных правонарушений | весь период | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.1. Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности Каменоломненского городского поселения, должности муниципальной службы Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | выявление, предупреждение, урегулирование конфликта интересов |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 Рассмотрение комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Администрации Каменоломненского городского поселения вопросов своей компетенции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | своевременное выявление и пресечение нарушений законодательства о противодействии коррупции, обеспечение привлечения лиц, виновных в нарушении законодательства о противодействии коррупции, к установленной законом ответственности | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Каменоломненского городского поселения (далее– должностные лица) антикоррупционных норм | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | весь период | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.3.1. Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных, должностей муниципальной службы Каменоломненского городского поселения, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3. Рассмотрение комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Каменоломненском городском поселении вопросов своей компетенции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | своевременное выявление и пресечение нарушений законодательства о противодействии коррупции, обеспечение привлечения лиц, виновных в нарушении законодательства о противодействии коррупции, к установленной законом ответственности | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | выявление в нормативных правовых актах Каменоломненского городского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.4 Осуществление мониторинга проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Каменолом-ненского городского поселения и их проектов | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | подготовка годового отчета о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Каменоломненского городского поселения и их проектов | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Каменоломненского городского поселения и их исключение | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.5 Осуществление мониторинга нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | подготовка годового отчета о результатах осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд Каменоломненско-го городского поселения с указанием совершенных правонарушений, в том числе коррупционного характера | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | оценка уровня коррупции в Каменоломненском городском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Каменолом-ненском городском поселении | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.6. Оценка проявления коррупции в Каменолом-ненском городском поселении (аналитическая записка по результатам проведенного социологичес-кого исследования) | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | проведение мониторинга и обобщение исследований 1 раз в год | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуп-равления Каменоломненского городского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Каменоломненского городс-кого поселения и оперативное реагирование на нее | весь период | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.7.1. Обеспечение размещения на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Противодействие коррупции" актуальной информации об антикоррупционной деятельности и материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Каменоломненского городского поселения | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | обеспечение доступа к информации об антикоррупционной деятельности; обеспечение публичности и открытости деятельности Администрации Каменоломненского городского поселения в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.7.2. Проведение анализа полученных в разных формах обращений граждан и организаций о совершении муниципальными служащими Каменоломненского городского поселения коррупционных правонарушений | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | выявление и минимизация коррупционных правонарушений на муниципальной службе Каменоломненского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.7. Подведение итогов участия институтов гражданского общества и гражданам в противодействии коррупции (аналитическая записка о результатах деятельности граждан) | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | увеличение уровня открытости органов местного самоуправления, развитие гражданского общества. | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессио-нального образования и дополнительного профес-сионального образования муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | формирование антикорруп-ционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | весь период | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.8.1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | повышение квалификации муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.8.2. Организация обучения муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения, впервые поступивших на муниципальную службу | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | повышение уровня правовой подготовки муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.8. Обучение муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Обеспечение обучения по образовательным программам в области противодействия коррупции не менее 2 муниципальных служащих Администрации Каменоломненского городского поселения | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупцион-ной направленности | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности, развитие общественного правосознания | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.9. Публикация на сайте Администрации Каменоломненского городско поселения брошюр, методических пособий и иных информационных материалов антикоррупцион-ной направленности | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | повышение уровня грамотности граждан в вопросах противодействия коррупции | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.10. Изготовление и распростра-нение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Каменоломненском городском поселении | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1.10. Публикация на сайте Администрации Каменолом-ненского городско поселения брошюр, методических посо-бий и иных информационных материалов антикоррупцион-ной направленности | Заведующий сектором организационно-правовой и кадровой работы А.А. Здоровцев | Обеспечение соблюдения запретов, исполнения обязанностей, предусмотрен-ных антикоррупционным законодательством, муниципальным служащими | весь период | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменолом-ненском городском поселении» | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Д. А. Ефимов | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Д. А. Ефимов | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1.1. Мониторинг состояния межэтнических отношений в Каменоломненском городском поселении | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Д. А. Ефимов | контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопуще-ние проявления экстремистс-кой направленности; улучшение добрососедских отношений среди населения поселения | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Оценка количества, тематики проведенных «круглых столов» с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций (включая неформальные объединения) по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межна-циональных отношений | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Д. А. Ефимов | направление полугодового и годового отчетов в антитеррористический комиссию Октябрьского района | 31.07.2021 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1.3. Оценка количества, тематики лекций и бесед, направлен-ных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Д. А. Ефимов | направление полугодового и годового отчетов в антитеррористический комиссию Октябрьского района | 31.07.2021 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Д. А. Ефимов | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.2 Разработка планов мероприя-тий по предотвращению террористических актов | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Д. А. Ефимов | обеспечение безопасности объектов и граждан | 29.03.2021 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | главный специалист по работе с молодежью | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Каменоломненском городском поселении | главный специалист по работе с молодежью | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 3.1 Мониторинг распространенности психоактивных веществ в том числе в образовательных учреждениях | главный специалист по работе с молодежью | оценка эффективности мер по профилактике наркомании, при необходимости внесение корректив в направления реализации государственной антинаркотической политики на территории Каменоломненского городского поселения | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. Привлечение молодежи к участию и организация информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | главный специалист по работе с молодежью | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 3.2 Формирование общего антинаркотического мировоззрения жителей поселка Каменоломни | главный специалист по работе с молодежью | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.3. Размещение тематической социальной рекламы, тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | главный специалист по работе с молодежью | мотивирование жителей Каменоломненского городского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 3.3. Размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | главный специалист по работе с молодежью | информирование молодежи по вопросам профилактики проблем, связанных с потреблением наркотиков | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.4. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | главный специалист по работе с молодежью | популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 3.4 проведение профилактических мероприятий с «группами риска» | главный специалист по работе с молодежью | информирование жителей «группы риска» по вопросам профилактики проблем, связанных с потреблением наркотиков | весь период | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.5. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолет-них в потребление психоактивных веществ | главный специалист по работе с молодежью | раннее предотвращение возможного вовлечения жителей в потребление психоактивных веществ | весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 3.5 проведение различного рода мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолет-них в потребление психоактивных веществ | главный специалист по работе с молодежью. | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | весь период | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | - | - | - | - |

Главный специалист по вопросам

пожарной безопасности, ГО и ЧС                                                                                                                           Д. А. Ефимов