Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№	                        р.п.  Каменоломни

Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского  поселения от 19.08.2013 № 246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Каменоломненского городского поселения» и постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 19.08.2013 № 247 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Каменоломненского городского поселения»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Каменоломненского городского  поселения «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения», согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты Каменоломненского городского  поселения по Перечню согласно приложению

№ 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского  поселения Колиниченко Б. А.

Глава

Каменоломненского городского

поселения						 В.П. Каколевский

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Каменоломненского городского  поселения

от  №

Муниципальная программа

Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения».

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения».

| Наименование муниципальной программы | – | Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Заместитель Главы Каменоломненского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Участники муниципальной программы Подпрограммы муниципальной программы | – – – – – | отсутствуют отсутствуют Благоустройство; Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ; Охрана окружающей среды. |
| Цель муниципальной программы | – – – – – – – – | совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каменоломненского городского поселение» повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта Каменоломненского городского поселения совершенствование эстетического вида Каменоломненского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды повышение общего уровня благоустройства поселения определение границ поселения постановка бесхозных участков на кадастровый учет улучшение и стабилизация экологической обстановки на территории поселения; создание условий для предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека |
| Задачи муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – – – – – – – – – – – – – – – – | организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. приведение в качественное состояние элементов благоустройства. привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. восстановление и реконструкция уличное освещение, установкой светильников; установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения; оформление прав собственности на бесхозное имущество; инвентаризация земельных участков улучшение условий проживания людей на территории поселения; стабилизация экологической обстановки в поселении и ее улучшение; оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора; повышение экологической культуры населения; обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды Процент содержания зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений поселения, тыс.м2. Процент содержания сетей уличного освещения к общей протяженности улиц, км. доля перспективных земельных участков количество проведенных мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и потребления; снижение площадей земель под несанкционированными свалками. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 143790,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 16103,7 тыс. рублей; в 2015 году – 20405,2 тыс. рублей; в 2016 году – 21456,4 тыс. рублей; в 2017 году – 21456,4 тыс. рублей; в 2018 году – 21456,4 тыс. рублей; в 2019 году – 21456,4 тыс. рублей; в 2020 году – 21456,4 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы |  | - совершенствование эстетического состояния территории поселения; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха для населения; -увеличение количества высаживаемых деревьев; -увеличение площади цветочного оформления; -увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой; - сокращение количества несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов |

Радел 1. Общая характеристика текущего состояния
сферы реализации муниципальной  программы

Природно-климатические условия  Каменоломненского городского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 11,2 тыс. чел.

1.1Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве Каменоломненского городского поселения

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

1.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством Каменоломненского городского поселения

До 2013 года отсутствовали предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Каменоломненского городского поселения. В настоящее время на территории поселения функционирует такое предприятие МБУ ЖКХ, но для увеличения объемов муниципальных услуг требуется привлечение дополнительных специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства.

1.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства  Каменоломненского городского поселения

1.3.1. Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

1.3.2 Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения.  Необходимо проводить реконструкцию существующих сетей, и строительство новых.

1.3.3. Благоустройство в жилых кварталах

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования, управляющие компании и ТСЖ.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

1.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства  Каменоломненского городского поселения

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации Муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники Муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя и участников Муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением поселения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации муниципальной  программы

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории Каменоломненского городского поселения:

-совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каменоломненского городского поселение»

-повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенного пункта  Каменоломненского городского поселения

-совершенствование эстетического вида  Каменоломненского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды

-повышение общего  уровня благоустройства поселения

-определение границ поселения

-постановка бесхозных участков на кадастровый учет

-улучшение и стабилизация экологической обстановки на территории поселения;

-создание условий для предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека

Достижение цели программы осуществляется за счет решения задач -

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

-восстановление и реконструкция уличное освещение, установкой светильников;

-установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения;

-оформление прав собственности на бесхозное имущество;

инвентаризация земельных участков

-улучшение условий проживания  людей на территории поселения;

стабилизация  экологической  обстановки в   поселении и  ее  улучшение;

-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;

-повышение экологической культуры населения; обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды

В качестве показателя достижения цели и решения задачи программы предлагается следующий показатель:

-Процент содержания зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений поселения, тыс.м2.

-Процент содержания сетей уличного освещения к общей протяженности улиц, км.

-доля перспективных земельных участков

-количество проведенных мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и потребления;

-снижение площадей земель под несанкционированными    свалками.

Информация о методике расчета показателя приведена в приложении № 3.

Показатель позволит оценить результаты и будет способствовать повышению эффективности использования средств бюджета, направляемых на эти цели.

Показатель программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

-наблюдаемость значений показателей в течение срока реализации муниципальной программы;

-охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

-минимизацию количества показателей;

-наличие формализованных методик расчета значений показателей.

Выполнение задачи программы позволит обеспечить ожидаемые результаты реализации программы:

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха для населения;

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

-увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой;

- сокращение количества несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов Период реализации программы 2014-2020 годы. Этапы реализации не выделяются.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие три программы:

Благоустройство;

Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ;

Охрана окружающей среды.

Выделение трех программ произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каменоломненского городского поселение»

В рамках подпрограммы «Благоустройство» предполагается реализация мероприятий, направленных на улучшение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенного пункта  Каменоломненского городского поселения.

В рамках подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» предполагается реализация мероприятий  по землеустройству и землепользованию в Каменоломненском городском поселении.

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» предполагается реализация мероприятий, направленных на повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

- муниципальной программы

Источниками финансирования Муниципальной программы являются средства областного и местного бюджета.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 143790,9 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 143790,9 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие:

с решение о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу;

с решением о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет бюджета поселения, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий бюджета поселения, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач Муниципальной программы.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы приведена в приложении к Муниципальной программе №6.

Информация о расходах федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы приведена в приложении № 7 к Муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств областного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные областным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

Расчет эффективности использования средств муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств муниципального бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств муниципального бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств муниципального бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств муниципального бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств муниципального бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы производится не реже, чем один раз в год.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Каменоломненское городское поселение». Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха для населения;

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей и участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Специалист Каменоломненского городского  поселения, определенный ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Глава Каменоломненского городского  поселения, определенный участником муниципальной программы, несет персональную ответственность за реализацию основного мероприятия программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается Постановлением Администрации Каменоломненского городского  поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Каменоломненского городского  поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее
1 декабря текущего финансового года.

Предложения в план реализации представляются участниками муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Каменоломненского городского  поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Главой Каменоломненского городского  поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Главе Каменоломненского городского  поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки отчета об исполнении плана реализации, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы:

по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 25 января года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Главой Каменоломненского городского  поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского  поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Каменоломненского городского  поселения проект постановления Администрации Каменоломненского городского  поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы до 15 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Главой Каменоломненского городского  поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Главой Каменоломненского городского  поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок готовит соответствующий проект постановления Администрации Каменоломненского городского  поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Каменоломненского городского  поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского  поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя на основании поручения Главы Каменоломненского городского  поселения.

Обращение к Главе Каменоломненского городского  поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит согласованию в службе экономики и финансов Каменоломненского городского  поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Каменоломненского городского  поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Предложения по корректировке плана реализации представляются участниками муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Каменоломненского городского  поселения изменений муниципальной программы.

Информация о реализации муниципальной программ подлежит размещению на сайте Администрации Каменоломненского городского  поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел 7. Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной программы

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы Каменоломненского городского поселения

«Благоустройство»

| Наименование подпрограммы | – | «Благоустройство» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Заместитель Главы Каменоломненского городского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Каменоломненского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – – – | совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каменоломненского городского поселение»; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта Каменоломненского городского поселения; совершенствование эстетического вида Каменоломненского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Задачи подпрограммы | – – – – | организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; восстановление и реконструкция уличное освещение, установкой светильников; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – – | Процент содержания зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений поселения, тыс.м2. Процент содержания сетей уличного освещения к общей протяженности улиц, км. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 143790,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 16103,7 тыс. рублей; в 2015 году – 20405,2 тыс. рублей; в 2016 году – 21456,4 тыс. рублей; в 2017 году – 21456,4 тыс. рублей; в 2018 году – 21456,4 тыс. рублей; в 2019 году – 21456,4 тыс. рублей; в 2020 году – 21456,4 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – – – – – | совершенствование эстетического состояния территории поселения; увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; создание зелёных зон для отдыха для населения; увеличение количества высаживаемых деревьев; увеличение площади цветочного оформления. |

согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями земельных участков;

определение площади земельного участка;

составление схемы границ земельного участка;

Раздел 7.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Благоустройство»

Повышение уровня и качества жизни населения Каменоломненского городского поселения являются приоритетными социально-экономическими задачами развития  городского поселения,  формирование  современной  сельской инфраструктуры  и благоустройство  мест  общего  пользования  территории  поселения -  важная социальная задача. В данной сфере можно выделить следующие проблемы.

Общая площадь Каменоломненского городского поселения составляет 30931 га.  Содержание  и  благоустройство территории   городского поселения осуществляется   собственниками   и   пользователями земельных   участков  в  соответствии   с   установленными   требованиями.

Ежегодные   мероприятия   по   благоустройству   территории  городского поселения, осуществляемые   за   счет   финансовых   средств   бюджета   поселения, недостаточны    и не решают накопившихся проблем в данной сфере.

На территории городского поселения имеется ряд земельных участков, не закрепленных за юридическим или физическим лицом (пустыри, и т.п.).

В городском поселении   имеются   жилые дома, признанные непригодными для проживания, подлежат сносу, мусор от   разборки  –  вывозу.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству в МО «Каменоломненское городское поселение», недостаточном участии в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

- Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

Проблема слабой освещенности улиц  населенных пунктов особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных  происшествий,  несчастных  случаев,  связанных  с отсутствием должного освещения на улицах села.

Прогноз   развития   указанных   направлений   в   данной   сфере   в   целях решения основных проблем.

Проблема содержания территорий поселения, объектов озеленения и  благоустройства  в   поселения  требует  планирования  в  среднесрочной  перспективе, системного подхода, решения организационных задач и может  быть решена только за счет бюджетного финансирования.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений,  устранения  аварийных  ситуаций,  придания  зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по  сносу,  омоложению  зеленых  насаждений  на  территории  поселения.

Надежная  система  уличного  освещения  способствует  улучшению ориентации  и  безопасности  движения  на  дорогах, благоприятно  влияет  на  формирование  образа  села,  повышает  эстетические свойства  сельского  пейзажа,  позволяет  расширить  временные  границы  для отдыха населения и получения услуг.

В   результате   реализации   подпрограммы   планируется

обеспечить   надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения и уличного освещения в поселении.

Раздел 7.3. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство»

Основной целью подпрограммы является  повышение комфортности условий проживания в поселении, в том числе

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Каменоломненское городское поселение».

Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания  территории Каменоломненского городского поселения.

Совершенствование эстетического вида  Каменоломненского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Активизацию работ по благоустройству территории поселения в границах поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц.

-Развитие и поддержку инициатив жителей поселка по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий.

-Повышение общего  уровня благоустройства поселения.

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

Достижение цели программы осуществляется за счет решения задач -

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

-восстановление и реконструкция уличного освещения с установкой светильников;

В качестве показателя достижения цели и решения задачи программы предлагается следующий показатель:

-Процент содержания зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений поселения, тыс.м2.

-Процент содержания сетей уличного освещения к общей протяженности улиц, км.

Показатель позволит оценить результаты и будет способствовать повышению эффективности использования средств бюджета, направляемых на эти цели.

Выполнение задачи программы позволит обеспечить ожидаемые результаты реализации программы:

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха для населения;

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Период реализации программы 2014-2020 годы. Этапы реализации не выделяются.

- Раздел 7.4 Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы

Мероприятия направлены на улучшение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта  Каменоломненского городского поселения.

Данные мероприятия предусматривает:

содержание наружных сетей уличного освещения;

содержание зеленых насаждений;

отлов бесхозных животных;

противоклещевую обработку;

содержание памятника «Вечный огонь»;

работы, улучшающие эстетический вид поселка и т.д.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить комфортность условий проживания в поселении.

Раздел 7.5. Информация
 по ресурсному обеспечению подпрограммы «Благоустройство»

Финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Каменоломненского городского поселения. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 143790,9  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 16103,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 20405,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 21456,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 21456,4  тыс. рублей;

в 2018 году – 21456,4  тыс. рублей;

в 2019 году – 21456,4  тыс. рублей;

в 2020 году – 21456,4  тыс. рублей;

Раздел 8. Подпрограмма «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» муниципальной программы

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Заместитель Главы Каменоломненского городского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Каменоломненского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – – | определение границ поселения постановка бесхозных участков на кадастровый учет |
| Задачи подпрограммы | – – – | установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения оформление прав собственности на бесхозное имущество инвентаризация земельных участков |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля перспективных земельных участков |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой |

Раздел 7.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»

Повышение уровня и качества жизни населения Каменоломненского городского поселения являются приоритетными социально-экономическими задачами развития  городского поселения,  формирование  современной  сельской инфраструктуры  и благоустройство  мест  общего  пользования  территории  поселения -  важная социальная задача. В данной сфере можно выделить следующие проблемы.

Общая площадь Каменоломненского городского поселения составляет 1065 га.

На территории Каменоломненского городского поселения имеется ряд земельных участков, не закрепленных за юридическим или физическим лицом (пустыри, и т.п.).

Так же Каменоломненском городском поселении   имеются   жилые дома, признанные непригодными для проживания, подлежат сносу, мусор от   разборки  –  вывозу.

Содержание  и  благоустройство территории   городского поселения осуществляется   собственниками   и   пользователями земельных   участков  в  соответствии   с   установленными   требованиями.

Таким образом, обязательным является проведение мероприятий по оформлению прав собственности на бесхозное имущество.

Межевание земельных участков представляет собой работы по установлению на местности границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и описанию их местоположения.

Только прошедший кадастровый учет земельный участок является объектом недвижимости, который может участвовать в гражданском обороте - продаваться, покупаться.

В   результате   реализации   подпрограммы   планируется обеспечить   надлежащее   содержание  территорий поселения,  земельных участков.

Раздел 7.3. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»

Основной целью подпрограммы является

- определение границ поселения,

-постановка бесхозных участков на кадастровый учет.

Для достижения цели будут решаться задачи:

установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения;

оформление прав собственности на бесхозное имущество;

инвентаризация земельных участков.

В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой.

- Раздел 7.4 Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию в Каменоломненском городском поселении.

Раздел 7.5. Информация
 по ресурсному обеспечению подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»

Финансирование мероприятий подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Каменоломненском городском поселения 0,0 тыс.руб в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0  тыс. рублей;

2016 год – 0,0  тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Раздел 8. Подпрограмма

«Охрана окружающей среды»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Охрана окружающей среды»

| Наименование подпрограммы | – | «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Заместитель Главы Каменоломненского городского поселения |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – – | улучшение и стабилизация экологической обстановки на территории поселения; создание условий для предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека; |
| Задачи подпрограммы | – – – – | улучшение условий проживания людей на территории поселения; стабилизация экологической обстановки в поселении и ее улучшение; оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора; повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – – | количество проведенных мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и потребления; снижение площадей земель под несанкционированными свалками. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах составит 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | сокращение количества несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В современных условиях окружающая среда испытывает огромную антропогенную нагрузку.

Право на благоприятную окружающую среду есть у каждого человека. Возможность дышать чистым воздухом, потреблять чистую воду и продукты, находиться в благоприятном природном окружении - естественные факторы жизни.

Изменение экологической ситуации в результате развития промышленности, транспорта, других сфер жизнедеятельности человека, заставляют не только задуматься об этом, но и активно действовать, чтобы сохранить благоприятное природное окружение для потомков.

Степень экологической напряженности в поселении слабая.

Основными источники загрязнения окружающей среды в поселении являются промышленные предприятия, сельскохозяйственное производство, жилищно-коммунальное хозяйство, автотранспорт.

На территории Каменоломненского городского поселения зарегистрировано более 50 предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в различных сферах жизнеобеспечения общества. Согласно принципам охраны окружающей среды любая планируемая хозяйственная и иная деятельность является опасной для окружающей среды (презумпция экологической опасности).

Анализ существующей ситуации в сфере обращения с отходами  на территории поселения позволил выделить ряд проблем:

- отсутствие системы раздельного сбора ТБО;

- функционирование объектов размещения отходов с нарушением требований природоохранного законодательства;

- нарушение эстетического облика  населенных пунктов и прилегающих к ним территорий в результате захламления земель отходами;

- экологическая культура.

Основный экологической проблемой являются  постоянно увеличивающееся количество отходов производства и потребления, в том числе опасных.

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г № 131-ФЗ  и «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г № 89-ФЗ, к полномочиям органов местного самоуправления  в области обращения с отходами, относится организация утилизации и переработки отходов производства и потребления.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Определены основные цели подпрограммы:

– улучшение и стабилизация экологической обстановки на территории поселения

– создание условий для предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека.

Для достижения цели будут решаться задачи:

- улучшение условий проживания  людей на территории поселения;

- стабилизация  экологической  обстановки в   поселении и  ее  улучшение;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;

- повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды.

В результате реализации подпрограммы должно быть сокращено количество сокращение количества несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов.

Подпрограмма будет реализована в 2014 – 2020 годах в один этап.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

- Мероприятия Программы направлены на достижение намеченной цели, решение поставленных задач и предусматривают концентрацию ресурсов и привлечение средств из различных источников финансирования.

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений и населения, является одной из основных экологических проблем Каменоломненского городского поселения и определяется:

- отсутствием налаженной системы сбора и вывоза отходов от населения;

- наличием большого количества несанкционированных свалок бытовых отходов.

Мероприятиями подпрограммы предусматривается:

- ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов (несанкционированных свалок), не соответствующих требованиям санитарных и экологических норм;

- организация вывоза мусора на санкционированный полигон из населенных пунктов поселения путем приобретения мусорных контейнеров;

- организация мер по обезвреживанию отработанных ртутных ламп от учреждений бюджетной сферы.

Реализация мероприятий позволит обеспечить экологическую эффективность по следующим направлениям:

- уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- сокращение отчуждения земель под полигоны, отвалы и хранилища (накопители) отходов.

Мероприятия по реализации направления «Отходы» Программы, представлены в приложении.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 5.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Каменоломненском городском поселения 0,0 тыс. рублей в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0  тыс. рублей;

2016 год – 0,0  тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Специалист по делопроизводству и

архивной работе                                                                Е. Ю. Болдырева

Приложение № 1

- к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения», подпрограмм муниципальной программы и их значениях.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной программы «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля содержания зелёных насаждений к общей площади зеленых насаждений | процентов | 50.3 | 50.5 | 50.6 | 50.7 | 50.8 | 60.0 | 60.2 |  | 60.4 |  | 60.6 |
| 2 | Доля фактически освещенных улиц к общей протяженности улиц | процентов | 47,3 | 47,35 | 47,35 | 47,35 | 47,35 | 47,4 | 47,41 |  | 47,42 |  | 47,43 |
| Подпрограмма «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля перспективных земельных участков | процентов | 0 | 0 | 25 | 26 | 27,4 | 28,5 | 29,8 |  | 30,0 |  | 33,2 |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество проведенных мероприятий по безопасному обращению с отходами производства и потребления; | ед | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 2 | снижение площадей земель под несанкционированными свалками | га | 70 | 64 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |  | 35 |  | 30 |

Приложение № 2

- к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Ростовской области | Строка 402 столбец 5 раздела «Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» формы № 3-ДГ (мо) федерального статистического наблюдения | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утверждённая приказом Росстата «Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312» | территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |
| 2. | Доля содержания зелёных насаждений от общей площади населенных пунктов муниципальных образований Ростовской области | Бюллетень 2 п. 77 | № 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов", Приказ Федеральной службы муниципальной статистики от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» | Органы местного самоуправления Ростовской области |

Приложение № 3

- к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля фактически освещен-ных улиц в общей протяжен-ности улиц поселения | процент | Dо.ф. = Lо.ф. * 100% / Lул.* 2 | Dо.ф. – доля освещенных улиц фактическая Lо.ф. – протяженность сетей уличного освещения Lул. – протяженность улиц поселения |
| 2. | Доля содержания зелёных насаждений от общей площади зеленых насаждений поселения | процент | Dз.ф. = Sз.ф. / S з.о.* 100% | Dз.ф. – доля содержания зеленых насаждений фактическая Sз.ф. – площадь содержания зеленых насаждений фактическая S з.о. – общая площадь зеленых насаждений поселения |
| 3. | Доля перспективных земельных участков | процент | Dз.у. = S уч. / S пос.* 100% | Dз.у. – доля перспективных земельных участков S пос. – площадь поселения S уч. – общая площадь перспективных участков |

Приложение № 4

- к муниципальной программе

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Каменоломненского городского поселения | Всего |  |  | всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Администрация Каменоломненского городского поселения | Мероприятие 1 |  |  | всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Каменоломненского городского поселения | Всего |  |  | всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Администрация Каменоломненского городского поселения | Мероприятие 1 |  |  | всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Каменоломненского городского поселения | Всего |  |  | всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Администрация Каменоломненского городского поселения | Мероприятие 1 |  |  | всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий 
муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Благоустройство Каменоломненского городского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (годы) | окончания реализации (годы) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание зелёных насаждений | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2014 |  | 2020 | Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; | Не достижение запланированных показателей | целевой показатель |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Содержание и ремонт уличного освещения | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2014 |  | 2020 | Восстановление и реконструкция уличного освещения с установкой светильников | Не достижение запланированных показателей | целевой показатель |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2014 |  | 2020 | совершенствование эстетического состояния территории поселения; | Не достижение запланированных показателей | целевой показатель |
|  | Подпрограмма 2. «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1: Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2014 |  | 2020 | увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | Не достижение запланированных показателей | целевой показатель |
| Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровоза | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2014 |  | 2020 | Развитие материальной базы, увеличение доли специализированной автотехники | Не достижение запланированных показателей | целевой показатель |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Администрация Каменоломненского городского поселения | 2014 |  | 2020 | сокращение количества несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | Не достижение запланированных показателей | целевой показатель |

Приложение № 6

- к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники госпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения | Администрация Каменоломненского городского поселения | х | х | х | х | 16103,7 | 20405,2 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 |
| 1. Подпрограмма | «Благоустройство» | Администрация Каменоломненского городского поселения | х | х | х | х | 16103,7 | 20405,2 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание зелёных насаждений | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0503 | 0710059 | 611 | 8774,0 | 10192,8 | 11244,0 | 11244,0 | 11244,0 | 11244,0 | 11244,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание и ремонт уличного освещения | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0503 | 07032010 | 244 | 7329,7 | 10212,4 | 10212,4 | 10212,4 | 10212,4 | 10212,4 | 10212,4 |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0503 | 0739999 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма | Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Администрация Каменоломненского городского поселения | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие2.1 | Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0412 | 0722011 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Подпрограмма | «Охрана окружающей среды» | Администрация Каменоломненского городского поселения | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровоза | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0502 | 0734338 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 951 | 0502 | 0737338 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0503 | 0732012 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Прочие мероприятия в области охраны окружающей среды | Администрация Каменоломненского городского поселения | 951 | 0503 | 0739999 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 7

- к муниципальной программе

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников  на реализацию муниципальной программы

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа | Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения | всего | 143790,9 | 16103,7 | 20405,2 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 143790,9 | 16103,7 | 20405,2 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Благоустройство» | всего | 143790,9 | 16103,7 | 20405,2 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 143790,9 | 16103,7 | 20405,2 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 | 21456,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Охрана окружающей среды» | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 8

- к муниципальной программе

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы областного и местного бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание зелёных насаждений | 215646 кв. м | 215646 кв. м | 215646 кв. м | 5100,0 | 5200,0 | 5300,0 |
| Итого |  |  |  | 5100,0 | 5200,0 | 5300,0 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Каменоломненского городского  поселения

от №

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Каменоломненского городского  поселения, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от 06.10.2010 № 234 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2013 годы»

2. Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от 03.02.2011 № 22 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2013 годы»

3.Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от 09.03.2011 № 32 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2013 годы»

4. Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от 01.04.2011 № 47 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2013 годы»

5. Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от 08.06.2011 № 113 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2013 годы»

6. Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от 02.09.2011 № 197 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2013 годы»

7. Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от 01.12.2011 № 253 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2013 годы»

8. Постановление Администрации Каменоломненского городского  от 12.05.2012 № 129 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2013 годы»

9. Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от 26.06.2012 № 173 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2013 годы»

10. Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от 30.07.2012 № 207 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2015-2017 годы".

11. Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от 28.12.2012 № 102 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2013 годы»

12.  Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от 01.02.2013 № 30 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234

«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2014 годы  ".

13.  Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от 14.03.2013 № 59 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234

«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2014 годы  ".

14.  Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от  12.04.2013 № 81 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234

«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2014 годы  ".

15.  Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от  07.06.2013 № 149 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234

«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2014 годы  ".

16.  Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от  25.10.2013 № 375 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234

«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2014 годы  ".

17. Постановление Администрации Каменоломненского городского  поселения от  30.12.2013 № 483 «О внесении изменений в Постановление администрации Каменоломненского городского поселения от 06.10.2010г. № 234

«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Каменоломненского городского поселения на 2011-2014 годы  ".

- Специалист по делопроизводству и

- архивной работе                                                                                Е. Ю. Болдырева