ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2012                 	               №  			   р.п.  Каменоломни

Об утверждении порядка и сроков

разработки прогноза социально-

экономического развития поселения

и составления проекта бюджета

поселения  на 2013 год и на

плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии  со статьями 169,173,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения от 29.09.2011 г. № 145 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Каменоломненском городском поселении», в целях  обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Порядок) согласно приложению.

2.Специалистам Администрации поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника  службы экономики и финансов О. Г. Калмыкову.

Глава

Каменоломненского городского                                                     В.П. Каколевский

поселения

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от №

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

| № | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в ФЭУ: |  |  |
| 1.1 | статистической информации за 2010-2012 годы для разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 2013-2015 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора; Уточнение данных по фонду оплаты труда по Каменоломненскому городскому поселению | До 15.05.2012г. До 20.05.2012г. | Специалист - экономист Е.В. Манашова |
| 1.2 | прогноза социально-экономического развития поселения на 2013-2015 годы, в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития области | До 25.05.2012г. | Специалист - экономист Е.В. Манашова |
| 2. | Рассмотрение Администрацией Каменоломненского городского поселения: |  |  |
| 2.1 | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2013-12015 годы | До 01.08.2012г. | Специалист - экономист Е.В. Манашова |
| 2.2 | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов на 2013-2015 годы | До 01.08.2012г. | Специалист - экономист Е.В. Манашова |
| 2.3 | Прогноза социально-экономического развития поселения на 2012-2014 годы | До 01.08.2011г. | Специалист - экономист Е.В. Манашова |
| 3. | Разработка и представление в ФЭУ: |  |  |
| 3.1. | плановых реестров расходных обязательств распорядителей средств бюджета поселения | До 05.06.2011г. | Начальник службы экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения О. Г. Калмыкова |
| 3.2 | сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц. сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) на 2013-2015 годы | До 25.06.2012г. | Специалист - экономист Е.В. Манашова |
| 3.3 | экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по поселению на 2013-2015 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц; единому сельскохозяйственному налогу; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; налогу на имущество физических лиц; земельному налогу; государственной пошлине уточнение данных | До 25.06.2012 г. До 25.06.2012 г. До 25.06.2012 г. До 25.06.2012 г. До 25.06.2012 г. До 25.06.2012 г. До 27.08.2012 г. | Специалист - экономист Е.В. Манашова |
| 3.4 | оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества по поселению на 2013-2015 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 25.06.2012г. | Специалист - экономист Е.В. Манашова |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Каменоломненского городского поселения | До 20.06.2012г. | Начальник службы экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения О. Г. Калмыкова |
| 5. | Подготовка постановления Администрации Каменоломненского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Каменоломненского городского поселения на 2013-2015 годы» | До 27.08.2012г. | Начальник службы экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения О. Г. Калмыкова |
| 6. | Подготовка и представление на рассмотрение в Собрание депутатов Каменоломненского городского поселения | До 05.10.2012г. |  |
| 6.1 | проекта решения «О бюджете Каменоломненского городского поселения на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов» |  | Начальник службы экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения О. Г. Калмыкова |
| 6.2 | проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Каменоломненского городского поселения на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов» с пояснительной запиской. |  | Специалист по вопросам земельных, имущественных отношений, бытового обслуживания и торговли Е. А. Чантемирова |
| 6.3 | предварительных итогов социально-экономического развития Каменоломненского городского поселения за истекший период 2011 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Каменоломненского городского поселения за 2012 год. |  | Специалист - экономист Е.В. Манашова |
| 7. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств распорядителей средств бюджета поселения и представление в ФЭУ | До 16.01.2013г. | Начальник службы экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения О. Г. Калмыкова |
| 8. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств поселения | До 10.02.2013г. | Начальник службы экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения О. Г. Калмыкова |

Специалист по делопроизводству                                                       Я. С. Шаповалова

и архивной работе