ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2011 г.		       		               №                       	               р.п. Каменоломни

Об утверждении порядка и сроков

разработки прогноза социально-

экономического развития поселения

и составления проекта бюджета

поселения  на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии  со статьями 169,173,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения от 23.11.2010 г. № 105 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Каменоломненском городском поселении», в целях  обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов ( далее – Порядок) согласно приложению.

2. Специалистам Администрации поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела (службы) экономики и финансов О. Г. Калмыкову.

Глава

Каменоломненского городского                                                                            В.П. Каколевский

Поселения

##### Приложение 1

к постановлению

Главы Каменоломненского

городского поселения

№  от       2011г.

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

| № | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в ФЭУ: |  |  |
| 1.1 | статистической информации за 2009-2011 годы для разработки прогноза социально-экономического развития на 2012-2014 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, государственного и муниципального секторов; Уточнение данных по фонду оплаты труда по Каменоломненскому городскому поселению | До 10.05.2011г. До 10.05.2011г. | Специалист - экономист Е.В. Клочкова |
| 1.2 | прогноза развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2012-2014 годы: | До 16.05.2011г. | Специалист - экономист. Е.В. Клочкова |
| 1.3 | прогноза социально-экономического развития по поселению на 2012-2014 годы, в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития области | До 16.05.2011г. | Специалист - экономист Е.В. Клочкова |
| 2. | Рассмотрение коллегией Администрации Каменоломненского городского поселения: |  |  |
| 2.1 | Прогноза социально-экономического развития поселения на 2012-2014 годы | До 17.05.2011г. | Специалист - экономист Е.В. Клочкова |
| 2.2 | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2012 год | До 17.05.2011г. | Специалист - экономист Е.В. Клочкова |
| 2.3 | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов на 2012 г. | До 17.05.2011г. | Специалист - экономист Е.В. Клочкова |
| 3. | Разработка и представление в ФЭУ: |  |  |
| 3.1. | плановых реестров расходных обязательств распорядителей средств бюджета поселения | До 10.06.2011г. | Начальник отдела (службы) экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения Калмыкова О. Г. |
| 3.2 | расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2012 год и среднесрочного финансового плана поселения на 2012-2014 годы | До 20.07.2011г. | Специалист - экономист Е.В. Клочкова |
| 3.3 | сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц. сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) на 2012-2014 годы | До 25.07.2011г. | Специалист - экономист Е.В. Клочкова |
| 3.4 | экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по поселению на 2012-2014 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц; единому сельскохозяйственному налогу; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; налогу на имущество физических лиц | До 25.07.2011г. | Специалист - экономист Е.В. Клочкова |
| 3.5 | оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества по поселению на 2012-2014 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 25.07.2011г. | Специалист - экономист Е.В. Клочкова |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Каменоломненского городского поселения | До 25.06.2011г. | Начальник отдела (службы) экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения Калмыкова О. Г. |
| 5. | Подготовка постановления Администрации Каменоломненского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Каменоломненского городского поселения на 2012-2014 годы» | До 25.08.2011г. | Начальник отдела (службы) экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения Калмыкова О. Г. |
| 6. | Подготовка и представление на рассмотрение в Собрание депутатов Каменоломненского городского поселения | До 25.10.2011г. |  |
| 6.1 | проекта решения «О бюджете Каменоломненского городского поселения на 2012 год» |  | Начальник отдела (службы) экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения Калмыкова О. Г. |
| 6.2 | проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Каменоломненского городского поселения на 2012 год» с пояснительной запиской. |  | Специалист по вопросам земельных, имущественных отношений, бытового обслуживания и торговли Варзегова В.Н. |
| 6.3 | предварительных итогов социально-экономического развития Каменоломненского городского поселения за истекший период 2011 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Каменоломненского городского поселения за 2011 год. |  | Начальник отдела (службы) экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения Калмыкова О. Г. |
| 7. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств распорядителей средств бюджета поселения и представление в ФЭУ | До 20.01.2012г. | Начальник отдела (службы) экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения Калмыкова О. Г. |
| 8. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств поселения | До 10.02.2012г. | Начальник отдела (службы) экономики и финансов администрации Каменоломненского городского поселения Калмыкова О. Г. |

Специалист по делопроизводству                                                       Я. С. Шаповалова

и архивной работе