Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020                                      №111	 	                       р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по итогам 2019 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по итогам 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения				                    	   М.С. Симисенко

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 11.03.2020 № 111

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Развитие культуры»  по итогам 2019 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского   поселения  от  02.11.2018г. № 383 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 4445,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2020 составило 4445,2 тыс. рублей или 100 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  «Развитие культуры»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» денежных средств не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течении 2019 года выполнены в полном объеме. (Приложение № 2)

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 4445,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2020 составило 4445,2 тыс. рублей или 100 %.

В течение 2019 года все мероприятия выполнены в полном объеме (Приложение № 2)

Сведения о достигнутых результатах и об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены в приложениях №№1 и 3.

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует сохранению и популяризации объектов культурного наследия Каменоломненского городского поселения.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

Показатель 1.1. Доля объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов

Показатель 2.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий	ведомственный

Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 	ведомственный

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры», подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в приложении 4.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в приложении 5.

III.	Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 24 от 10.01.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского   поселения  от  02.11.2018г. № 383 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» со сроком реализации 2019 - 2030 годы, ассигнования на 2020 год составляет 20,0 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 11.03.2020 № 111

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие культуры | главный специалист по работе с молодёжью | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения» | главный специалист по работе с молодёжью Карачевцева Р. А | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | Реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 сбор достоверной информации о состоянии объектов культурного наследия | главный специалист по работе с молодёжью Карачевцева Р. А | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия | Реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Увеличение численности жителей поселка участвующих в культурно-досуговых мероприятий | главный специалист по работе с молодёжью Карачевцева Р. А | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Расширение возможности для духовного развития населения, Удовлетворение потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | Организация проведения общественно культурных мероприятий. Участие жителей в культурно -досуговых мероприятиях | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2 Проведение на территории поселения различного рода культурно – массовых мероприятий | главный специалист по работе с молодёжью Карачевцева Р. А | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение 30 культурно - массовых мероприятий | Проведено 30 культурно - массовых мероприятий | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | главный специалист по работе с молодёжью Карачевцева Р. А | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории | главный специалист по работе с молодёжью Карачевцева Р. А | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение надлежащего состояние памятников на территории Каменоломненского городского поселения | Выполнены мероприятия по благоустройству прилегающей территории | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | главный специалист по работе с молодёжью Карачевцева Р. А | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заключение и исполнение муниципальных контрактов на ремонт памятников | Заключены и исполнены контракты: - разработка сметной документации и эскиза на ремонт архитектурно-скульптурной композиции «Книга памяти; - проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объекта: «Ремонт архитектурно-скульптурной композиции "Книга памяти"; - выполнение работ по строительному контролю за выполнением работ по объекту: «Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны» | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Капитальный ремонт памятников расположенных в Каменоломненском городском поселении | главный специалист по работе с молодёжью Карачевцева Р. А | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение надлежащего состояние памятников на территории Каменоломненского городского поселения и обеспечение доступа жителей к произведениям искусства | Выполнены ремонтные работы памятника Войнам Великой Отечественной войны п. Каменоломни | - |
|  | мероприятие 2.2.2 Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной Войны на пл.им.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области | главный специалист по работе с молодёжью Карачевцева Р. А | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Расширение возможности для духовного развития жителей | Выполнены ремонтные работы памятника Войнам Великой Отечественной войны на пл.им.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 – ремонт памятника в поселке Каменоломни | главный специалист по работе с молодёжью Карачевцева Р. А | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Выполнены ремонтные работы памятника Войнам Великой Отечественной войны на пл.им.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 11.03.2020 № 111

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломни городского поселения «Развитие культуры» | Всего | 4445,3 | 4445,3 | 4445,2 |
|  | бюджет поселения | 490,7 | 490,7 | 490,7 |
|  | областного бюджета | 3954,6 | 3954,6 | 3954,5 |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Развитие культуры | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Увеличение численности жителей поселка участвующих в культурно-досуговых мероприятий | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 4445,3 | 4445,3 | 4445,2 |
|  | бюджет поселения | 490,7 | 490,7 | 490,7 |
|  | областного бюджета | 3954,6 | 3954,6 | 3954,5 |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории | Всего | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
|  | бюджет поселения | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие2.3. Капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны на пл.им.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области | Всего | 4275,3 | 4275,3 | 4275,2 |
|  | бюджет поселения | 320,7 | 320,7 | 320,7 |
|  | областного бюджета | 3954,6 | 3954,6 | 3954,5 |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 11.03.2020 № 111

### СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений показателей (индикаторов)

| п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1 | Доля объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов | процент | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
|  | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 1,5 | 2 | 2 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» |
|  | Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 100 | 95 | 100 |  |

### <1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 11.03.2020 № 111

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры» за 2019 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие физической культуры и спорта»  Данная программа насчитывает 5 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=0,5/0,5=1.

S2 = Rф2  / RП2=2/2=1.

S3 = Rф5  / RП5=100/95=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 3=0,33.

IР= 1х0,33+ 1х0,33+1х0,33=1.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым  затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»:

IЭ  = 10,00х1/10,00=1

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Развитие физической культуры и спорта» данная программа имеет нормальный уровень эффективности.