Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019                                          №194     	 	                  р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление вносит главный специалист

по делопроизводству и архивной работе

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 03.07.2019 № 194

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.. | X | X | X | 33,0 | 33,0 | 22,7 | 10,3 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Основное мероприятие 1.1 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | В целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проводится анализ наиболее значимых изменений жилищного законодательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | В целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами в IV квартале 2019 года запланировано проведение конкурсов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Подведение итогов конкурса, определение победителей | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Осуществляется предварительный сбор заявок | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Произведена оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 33,0 | 33,0 | 22,7 | 10,3 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной про-граммы Каменоломненского город-ского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | 17 206,1 | 17 206,1 | 3 050,6 | 14 155,5 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, приобретение оборудования для объектов водопровод-но-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | В целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению реализуются мероприятия по реконструкции водопроводного хозяйства. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, приобретение оборудования для объектов водопроводно-канализационного хозяйства в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Приобретено и установлено спец оборудование на водопроводные сети поселения: запорная арматура, фасонные части | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Завершение работ по разработке проектной документации | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Расходы на строительство, реконструкцию объектов тепло-энергетики, приобретение оборудования для объектов тепло-энергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Приобретено и установлено спец оборудование на объекты тепло-энергетики: котел Юникал Эпрекс 420, котел водогрейный, насос подпиточный. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.6. Расходы на капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.7. Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Приобретено оборудование : мусоровоз, роторная косилка на трактор МТЗ-320.4М, | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8 497,9 | 8 497,9 | 767,6 | 7 730,3 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Основное мероприятие 2.8. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Заключено соглашение на предоставление из бюджета Ростовской области в 2019 году бюджету Каменоломненского городского поселения Октябрьского района межбюджетных трансфертов. Заключены контракты с ресурсоснабжающими организациями на предоставление им субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода, отопление) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7 342,1 | 7 342,1 | 2 106,8 | 5 235,3 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Основное мероприятие 2.9. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | Приобретено и установлено спец оборудование на водопроводные сети поселения: запорная арматура, фасонные части. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 366,1 | 1 366,1 | 176,2 | 1 189,9 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В. | X | X | X | 17 239,1 | 17 239,1 | 3 073,3 | 14 165,8 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |

### Заместитель главы Администрации

### по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            А.В. Блажко

Пояснительная записка к отчету

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 25.04.2019 г. № 147 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 17 239,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2019 года составило  3 073,4  тыс. рублей или 17,83 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Создание условий для обеспечения бесперебойности

и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 25.04.2019 № 149 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» на 2019 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год  предусмотрено 33,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2019 года составило 22,7 тыс. рублей или 68,79 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течении 6 месяцев 2019 года выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год  предусмотрено 17 206,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2019 года составило 3 050,6 тыс. рублей или 17,73 %.

В рамках реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 2.7. «Расходы на приобретение коммунальной техники и  оборудования для объектов коммунального хозяйства» - заключены контракты:

на приобретение специализированной коммунальной техники (мусоровоз).  на сумму 4 798,8 тыс. рублей;

на приобретение роторной косилки на трактор МТЗ-320.4М. на сумму 67,5 тыс. рублей.

По основному мероприятию 2.8 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги»

Заключено соглашение на предоставление  из бюджета Ростовской области в 2019 году бюджету Каменоломненского городского поселения Октябрьского района межбюджетных трансфертов.  Заключены контракты с ресурсоснабжающими организациями на предоставление им субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода, горячая  вода, отопление)

По основному мероприятию 2.9 «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» - заключены контракты:

на ремонт газового оборудования на котельной по пер. Северный 2 "б" в р.п. Каменоломни, Октябрьского района, Ростовской области на сумму 350,0 тыс. рублей;

на выполнение работ по замене котла на газовой котельной по ул. 40 лет Октября в р.п. Каменоломни, Октябрьского района, Ростовской области на суму 499,9 тыс. рублей;

на оказание услуг по оценке объектов недвижимого имущества Каменоломненского городского поселения на сумму 19,6 тыс. рублей;

на приобретение материала для ремонта наружных сетей канализации Каменоломненского городского поселения на сумму 11,9 тыс. рублей;

на приобретение материалов для ремонта сети водоснабжения Каменоломненского городского поселения на сумму 46,4 тыс. рублей;

на оказание услуг по врезке в водопроводную сеть объекта - колодца в районе часовни Архистратига Михаила по адресу: РО, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, ул. Комсомольская на сумму 7,0 тыс. рублей;

на оказание услуги  по проверке правильности монтажа водомерного узла для юридических лиц на сумму 0,8 тыс. рублей»;

на  оказание услуг по оценке автогидроподъемника  ЗИЛ-433362 АПТ-18.01,  2006 года изготовления, государственный регистрационный  знак  О277УВ 61/rus на сумму 3,0 тыс. рублей.