Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019                                           № 195    	 	             р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по работе с молодежью Е.С. Остапенко.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения                                                             М.С. Симисенко

Постановление  вносит главный специалист

по работе с молодежью

Приложение

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 03.07.2019 № 195

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Развитие культуры» на 2019 год по итогам полугодия 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Развитие культуры | Главный специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения» | Главный специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | Реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия | Весь период | Весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 сбор достоверной информации о состоянии объектов культурного наследия | Главный специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | Реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия | X | Х | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Увеличение численности жителей поселка участвующих в культурно-досуговых мероприятий | Главный специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | Организация проведения общественно культурных мероприятий. Участие жителей в культурно -досуговых мероприятиях | Весь период | Весь период | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2 Проведение на территории поселения различного рода культурно – массовых мероприятий | Главный специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | Проведено 20 культурно - массовых мероприятий | Весь период | Весь период | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Главный специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | X | X | X | 4577,40 | 4577,40 | 119,0 | 4458,40 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Основное мероприятие 2.1.Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории | Главный специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | Выполнены мероприятия по благоустройству территории | Весь период | Весь период | 170,00 | 170,00 | 119,0 | 51,0 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Главный специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | Заключены контракты: - разработка сметной документации и эскиза на ремонт архитектурно-скульптурной композиции «Книга памяти; - проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объекта: «Ремонт архитектурно-скульптурной композиции "Книга памяти"; - выполнение работ по строительному контролю за выполнением работ по объекту: «Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны» | Весь период | Весь период | X | X | X | Заключено 3 муниципа-льных контракта на сумму 170,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Капитальный ремонт памятников расположенных в Каменоломненском городском поселении | Главный специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | Производятся ремонтные работы памятника Войнам Великой Отечественной войны п. Каменоломни | Весь период | Весь период | 4407,40 | 4407,40 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на 4 275,2 тыс. рублей исполнение запланировано в августе 2019 года. |
|  | мероприятие 2.2.2 Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной Войны на пл.им.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области | Главный специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | Производятся ремонтные работы памятника Войнам Великой Отечественной войны на пл.им.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области | Весь период | Весь период | 4407,40 | 4407,40 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на 4 275,2 тыс. рублей исполнение запланировано в августе 2019 года. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 – ремонт памятника в поселке Каменоломни | Главный специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | Производятся ремонтные работы памятника Войнам Великой Отечественной войны на пл.им.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области | Весь период | Весь период | - | - | - | Заключен муниципальный контракт на 4 275,2 тыс. рублей исполнение запланировано в августе 2019 года. |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный специалист по работе с молодежью Остапенко Е.С. | Производятся ремонтные работы памятника Войнам Великой Отечественной войны на пл.им.50-ти летия Победы р. п. Каменоломни Октябрьского района, Ростовской области | X | X | 4577,40 | 4577,40 | 119,0 | 4458,40 исполнение запланировано на второе полугодие 2019 года |

### Главный специалист по

### работе с молодежью                                                                                                                        Е.С. Остапенко

Пояснительная записка к отчету

#### об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие культуры» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года.

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 г. № 383 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 4 577,40 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2019 года составило 119,0 тыс. рублей или 2,6 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 -«Обеспечение реализации муниципальной программы».

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 388 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» на 2019 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» денежных средств не предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год  предусмотрено 4 577,40 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2019 года составило 119,0 тыс. рублей или 2,6 %.

В рамках реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

По контрольному событию 2.1 «Проект и экспертиза проекта на капитальный ремонт памятника расположенного на территории Каменоломненского городского поселения»

заключен и исполнен муниципальный контракт «разработка сметной документации и эскиза на ремонт архитектурно-скульптурной композиции "Книга памяти"» на сумму 99,0 тыс. рублей;

заключен и исполнен  муниципальный контракт на «проверку достоверности сметной стоимости по объекту "Ремонт архитектурно-скульптурной композиции Книга памяти"» на сумму 20,0 тыс. рублей;

заключен муниципальный контракт на «строительный контроль за выполнением работ по объекту: «Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны» на сумму 51,0 тыс. рублей исполнение запланировано в августе 2019 года.

По контрольному событию 2.2. «Ремонт памятника в поселке Каменоломни»

заключен муниципальный контракт на «капитальный ремонту памятника воинам Великой Отечественной войны» на сумму 4 275,2  тыс. рублей, исполнение запланировано в августе 2019 года.

Реализация основных мероприятий подпрограммы 2 запланировано на второе полугодие 2019 года.