

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Октябрьский район**

**Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»**

**Администрация Каменоломненского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.03.2025 № 79 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» по итогам 2024 года |

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» по итогам 2024 года согласно приложению, к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Каменоломненского городского поселения Ю.А. Никитенко.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения М.С. Симисенко

Постановление вносит

заместитель главы Администрации

по ЖКХ, строительству и благоустройству

|  |
| --- |
|  Приложениек постановлениюАдминистрации Каменоломненскогогородского поселенияот 10.03.2025 № 79 |

ОТЧЕТ

 о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» по итогам 2024 года»

1. Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» по итогам 2024 года утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 379 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в бюджете поселения предусмотрено – 16 723,5 тыс. рублей. Сумма кассовых расходов составила 16 635,1 тыс. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» (далее – Подпрограмма 1) на 2024 год в бюджете поселения предусмотрено – 11 634,4 тыс. рублей. сумма кассовых расходов составила 11 613,1 тыс. рублей или 99,8 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2024 год в бюджете поселения предусмотрено – 5 089,1 тыс. рублей, сумма кассовых расходов составила 5 022,0 тыс. рублей или 98,7%.

Подпрограмма 1 включает 7 мероприятий, 2 из них не финансируются:

1.1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере - не финансируется».

1.2. «Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами» - не финансируется.

1.3. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Каменоломненского городского поселения» - при плане 58,6 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 57,2 тыс. рублей или 97,6% от планового показателя;

1.4. «Расходы на ремонт многоквартирных домов» при плане 579,5 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 578,8 тыс. рублей или 99,9% от планового показателя;

1.5 «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» - при плане 10,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей или 100% от планового показателя;

1.6 «Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» - при плане 9 666,3 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 9 647,0 тыс. рублей или 99,8% от планового показателя;

1.7. «Расходы на снос расселенных аварийных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» при плане 1 320,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1 320,0 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

Подпрограмма 2 включает 9 мероприятий, 8 из них не финансируются:

2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, приобретение оборудования для объектов водопроводно-канализационного хозяйства- не финансируется.

2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства- не финансируется.

2.3. Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства - не финансируется.

2.4 Расходы на строительство, реконструкцию объектов теплоэнергетики, приобретение оборудования для объектов теплоэнергетики - не финансируется.

2.5. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики- не финансируется.

2.6. Расходы на капитальный ремонт объектов теплоэнергетики- не финансируется.

2.7. Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства - не финансируется.

2.8. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги не финансируется.

2.9. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» при плане 5 089,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 5 022,0 тыс. рублей или 99,7% от планового показателя;

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год (Приложение № 1).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год (Приложение № 2).

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует снижению потерь в сетях (водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения) и количества аварийных ситуаций.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

1. Доля многоквартирных домов в целом по Каменоломненскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива;

1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.

1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья.

1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами.

2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Каменоломненского городского поселения.

2.1 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ.

2.3 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)представлены в Приложении № 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в Приложении №4.

III. Дальнейшая реализация Программы

 Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 494 от 28.12.2024 «О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 379 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» со сроком реализации 2025 - 2030 годы, ассигнований на 2025 год составляет 1 601,4 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 79

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Плановый срок окончания реализации  | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации | окончание реализации | запланированные  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  В целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проводится анализ наиболее значимых изменений жилищного законодательства | - |
| 1. -
 | Основное мероприятие 1.2 Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение качества обслуживания жилищного фонда |  - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Подведение итогов конкурса, определение победителей | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение техничес­кого состояния много­квартирных домов | Произведена оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Каменоломненского городского поселения | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко |  |  |  | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на ремонт многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение техничес­кого состояния много­квартирных домов | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5.Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского город-ского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение техничес­кого состояния много­квартирных домов | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6.Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | проводилась работа по переселению двух аварийных МКД по пер. Узкий. |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Расходы на снос расселенных аварийных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда,  | проводилась работа по сносу многоквартирного дома ул. 40 лет Октября, д3. |  |
|  | Подпрограмма2 «Создание условий для обеспечения о бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства,приобретение оборудования для объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2.Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Повышен уровень удовлетво­ренности населения  | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3.Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Повышен уровень удовлетво­ренности населения  | - |
|  | Основное мероприятие 2.4.Расходы на строительство, реконструкцию объектов теплоэнергетики, приобретение оборудования для объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - |
|  | Основное мероприятие 2.5.Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.6.Расходы на капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.7.Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.8.Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.9.Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Ю.А. Никитенко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем коммуналь­ного обслуживания;  |  | - |

Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству Ю.А. Никитенко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.04.2024 № 79

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1> |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнойпрограммой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Всего | 16 723,5 | 16 723,5 | 16 635,1 |
| бюджет поселения | 1 169,3 | 1 169,3 | 1 119,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - |
| областного бюджета | 10 033,5 | 10 033,5 | 10 033,5 |
| бюджета района | 5 520,7 | 5 520,7 | 5 482,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» | Всего | 11 634,4 | 11 634,4 | 11 613,1 |
| бюджет поселения | 508,4 | 508,4 | 487,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - |
| областного бюджета | 10 033,5 | 10 033,5 | 10 033,5 |
| бюджета района | 1 092,5 | 1 092,5 | 1 091,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Каменоломненского городского поселения | Всего | 58,6 | 58,6 | 57,2 |
| бюджет поселения | 58,6 | 58,6 | 57,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4Расходы на ремонт многоквартирных домов | Всего | 579,5 | 579,5 | 578,8 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | 579,5 | 579,5 | 578,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6.Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Всего | 9 666,3 | 9 666,3 | 9 647,0 |
| бюджет поселения | 229,8 | 229,8 | 210,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | 8 923,5 | 8 923,5 | 8 923,5 |
| бюджета района | 513,0 | 513,0 | 513,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Расходы на снос расселенных аварийных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Всего | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 |
| бюджет поселения | 210,0  | 210,0 | 210,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 |
| бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» | Всего | 5 089,1 | 5 089,1 | 5 022,0 |
| бюджет поселения | 660,9 | 660,9 | 631,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | 4 428,2 | 4 428,2 | 4 390,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, приобретение оборудования для объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3.Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4.Расходы на строительство, реконструкцию объектов теплоэнергетики, приобретение оборудования для объектов теплоэнергетики | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5.Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6.Расходы на капитальный ремонт объектов теплоэнергетики | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7.Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.8.Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9.Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» | Всего | 5 089,1 | 5 089,1 | 5 022,0 |
| бюджет поселения | 660,9 | 660,9 | 631,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | 4 428,2 | 4 428,2 | 4 390,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |

Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству Ю.А. Никитенко

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 79

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения» |
| 1 | 1.Доля многоквартирных домов в целом по Каменоломненскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива;  | проценты | 14,25 | 14,3 | 14,3 |  |
| 2 | 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Каменоломненского городского поселения | проценты | 87,2 | 87,5 | 87,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Каменоломненском городском поселении» |
| 1.1 | 1.1. Доля отремонтирован­ных систем в многоквартирных домах в общей структуре много­квартирных домов, подлежащих капитальному ремонту  | проценты | 12,8 | 14,5 | 14,5 |  |
| 1.2 | 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | проценты | 8 | 8 | 8 |  |
| 1.3 | 1.3. Количество лиц, обученных основам управле­ния многоквартир­ными домами | проценты | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Каменоломненского городского поселения» |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.1 | 2.1 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения  | проценты | 28,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.2 | 2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ | проценты | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | 2.3 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии  | проценты | 11,2 | 11,1 | 11,1 |  |

Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству Ю.А. Никитенко

Приложение №4

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 79

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения»

за 2024 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР = SUM (MП x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / RП -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 S = RП / Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

MП - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения». Данная программа насчитывает 8 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1 / RП1=14,3/14,3=1.

S2 = Rф2 / RП2=87,5/87,5=1.

S3 = Rф3 / RП3=14,5/14,5=1.

S4 = Rф4 / RП4=8/8=1.

S5 = Rф5 / RП5=2/2=1

S6 = Rф6 / RП6=30,0/30,0=1

S7 = Rф7 / RП7=1/1=1

S8 = Rф8 / RП8=11,1/11,1=1

Вес показателей: MП = 1 / 1=1.

IР= 1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1+1х1=8

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

 Индекс эффективности программы определяется по формуле:

IЭ = (VФ x IР ) / VП , где

IЭ - индекс эффективности программы;

IР - индекс результативности программы;

VФ - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каменоломненского городского поселения»:

IЭ = 16 635,1 х8 /16 723,5 = 8,0.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» данная программа имеет высокий уровень эффективности.

Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству Ю.А. Никитенко