

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Октябрьский район**

**Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»**

**Администрация Каменоломненского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.03.2025 № 81 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2024 года |

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2024 года согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по работе с молодежью Е.Ю Жидкову.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения М.С. Симисенко

постановление вносит

главный специалист по работе с молодежью

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению  Администрации Каменоломненского  городского поселения  от 10.03.2025 № 81 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2024 года

1. Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 №381 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 170,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2025 года составило 170,4 тыс. рублей или 100 %. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В течение 2024 года все мероприятия выполнены в полном объеме (Приложение № 1)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год. (Приложение

№ 2)

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышение мотивации граждан Каменоломненского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля граждан Каменоломненского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

2. число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Каменоломненского городского поселения на чемпионатах, первенствах, кубках международного уровня.

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в Приложении № 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в Приложении № 4.

III. Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 28.12.2024 № 497 «О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018г. №381 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» со сроком реализации 2025-2030 объем ассигнований на 2025 год составляет 126,10 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 81

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения» | главный специалист по работе с молодёжью Жидкова Е.Ю. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1  Физическое воспитание населения Каменоломненского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | главный специалист по работе с молодёжью Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование системы физического воспитания | Проведены спортивные мероприятия для всех категорий граждан | - |
|  | Контрольное событие 1.1 проведение официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения поселка Каменоломни. | главный специалист по работе с молодёжью Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение комплексных мероприятий | Проведено 13 комплексных мероприятий | - |
|  | Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы» | главный специалист по работе с молодёжью Жидкова Е.Ю. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1  Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | главный специалист по работе с молодёжью Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Рост числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличено число занимающихся физической культурой и спортом. Привлечение населения к участию в спортивном мероприятии ГТО. | - |
|  | Контрольное событие 2.1 проведение спортивных мероприятий | главный специалист по работе с молодёжью Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение спортивных мероприятий | Проведено 13 спортивных мероприятий | - |
|  | Мероприятие 2.1.1  Мероприятия по обеспечению наградной атрибутикой, спортивным инвентарём. | главный специалист по работе с молодёжью Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Наградить победителей физкультурных и спортивно -массовых мероприятий | 50 человек награждено грамотами Администрации Каменоломненского городского поселения;  3 команды награждены Кубками за 1,2,3-е места | - |
|  | Контрольное событие 2.1.1 награждение всех категорий населения поселка Каменоломни на официальных комплексных мероприятиях | главный специалист по работе с молодёжью Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Наградить победителей физкультурных и спортивно -массовых мероприятий | 50 человек награждено грамотами Администрации Каменоломненского городского поселения;  3 команды награждены Кубками за 1,2,3-е места | - |
|  | Основные мероприятия 2.1.2  Взнос за участие команды п. Каменоломни по футболу среди команд Ростовской области | главный специалист по работе с молодёжью Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | - | 31.12.2024 |  | Команда п. Каменоломни по футболу приняла участие в соревнованиях | - |
|  | Контрольное событие 2.1.3 В целях реализации Договора Председателя Ростовской РОО «Федерация футбола» с Администрацией Каменоломненского городского поселения в лице Главы Администрации Каменоломненского городского поселения об оказания услуг взносом за участие команды п.Каменоломни по футболу среди команд Ростовской области, из средств бюджета поселения | главный специалист по работе с молодёжью Жидкова Е.Ю. | 31.12.2024 | - | - |  | Команда п. Каменоломни по футболу приняла участие в соревнованиях | - |

Главный специалист

по работе с молодежью Е.Ю. Жидкова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 81

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной  программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломни городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| бюджет поселения | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| в том числе за счет средств: | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1.  Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Физическое воспитание населения Каменоломненского городского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Всего, | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| бюджет поселения | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1  Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Всего | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| бюджет поселения | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Мероприятие 2.1.1. Мероприятия по обеспечению наградной атрибутикой, спортивным инвентарём. | Всего | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| бюджет поселения | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
|  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2.  Взнос за участие команды п. Каменоломни по футболу среди команд Ростовской области | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Мероприятие 2.2.  Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Главный специалист

по работе с молодежью Е.Ю. Жидкова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 81

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | |
| 1 | Доля граждан Каменоломненского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения . | процент | 20,2 | 21,6 | 21,6 |  |
|  | Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Каменоломненского городского поселения на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы | медалей | 28 | 31 | 31 |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 9,1 | 9,3 | 9,3 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Каменоломненского городского поселения» | | | | | |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | 0,48 | 0,50 | 0,50 |  |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | 59 | 62 | 62 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | | | | | |
|  | Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 95 | 95 | 95 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Главный специалист

по работе с молодежью Е.Ю. Жидкова

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 81

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР = SUM (MП x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / RП -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = RП / Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

MП - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие физической культуры и спорта». Данная программа насчитывает 6 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1 / RП1=21,6/21,6=1.

S2 = Rф2 / RП2=31/31=1.

S3 = Rф3 / RП3=9,3/9,3=1.

S4 = Rф4 / RП4=0,50/0,50=1.

S5 = Rф5 / RП5=62/62=1.

S6 = Rф6 / RП6=95/95=1.

Вес показателей: MП = 1 / 6=0,2.

IР= 1х0,2+ 1х0,2+1х0,2+1х0,2+1 х0,2+1х0,2=1,2.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ = (VФ x IР) / VП, где

IЭ - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»:

IЭ = 170,4х1,2/170,4=1,2.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности программы «Развитие физической культуры и спорта» данная программа имеет нормальный уровень эффективности.

Главный специалист

по работе с молодежью Е.Ю. Жидкова