****

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Октябрьский район**

**Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»**

**Администрация Каменоломненского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.03.2025 № 83 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по итогам 2024 года |

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по итогам 2024 года согласно приложению, к настоящему постановлению.

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по работе с молодежью Е. Ю. Жидкову.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения М.С. Симисенко

Постановление вносит

главный специалист по работе

с молодежью

|  |
| --- |
| Приложениек постановлениюАдминистрации Каменоломненскогогородского поселенияот 10.03.2025 № 83 |

ОТЧЕТ

 о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по итогам 2024 года

1. Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Развитие культуры»утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018г. № 383 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 9 137,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2025 года составило 9 068,3 тыс. рублей или 99,2%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие культуры»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» денежных средств не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течении 2024 года выполнены в полном объеме. (Приложение № 2)

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 9 137,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2025 года составило 9 068,3 тыс. рублей или 100 %.

В течение 2024 года все мероприятия выполнены в полном объеме (Приложение № 2)

Сведения о достигнутых результатах и об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены в приложениях №№1 и 3.

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует сохранению и популяризации объектов культурного наследия Каменоломненского городского поселения.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

Показатель 1.1. Доля объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов

Показатель 2.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий ведомственный

Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы ведомственный

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры», подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в Приложении № 4.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в Приложении № 5.

III. Дальнейшая реализация Программы

Разработано и утверждено постановление Администрации Каменоломненского городского поселения № 500 от 28.12.2024 «О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018г. № 383 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» со сроком реализации 2025 - 2030 годы, ассигнования на 2025 год составляет 200,0 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 83

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие культуры | главный специалист по работе с молодёжью | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения» | главный специалист по работе с молодёжью  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | Реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 сбор достоверной информации о состоянии объектов культурного наследия | главный специалист по работе с молодёжью  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализация комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия | Реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Увеличение численности жителей поселка участвующих в культурно-досуговых мероприятий | главный специалист по работе с молодёжью  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Расширение возможности для духовного развития населения, Удовлетворение потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | Организация проведения общественно культурных мероприятий. Участие жителей в культурно -досуговых мероприятиях | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2 Проведение на территории поселения различного рода культурно – массовых мероприятий | главный специалист по работе с молодёжью  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение 27 культурно - массовых мероприятий | Проведено 27 культурно - массовых мероприятий | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | главный специалист по работе с молодёжью  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории | главный специалист по работе с молодёжью  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение надлежащего состояние памятников на территории Каменоломненского городского поселения | Выполнен ремонт: - ремонт часовни; -приобретение и установка пьедестала для бюста;  - выполнение работ по ремонту стелы "Мозаика"  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1.Заключение и исполнение муниципальных контрактов  | главный специалист по работе с молодёжью  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заключение и исполнение муниципальных контрактов на ремонт памятников | Заключены контракты:- ремонт часовни; -приобретение и установка пьедестала для бюста;  - выполнение работ по ремонту стелы "Мозаика"  | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Капитальный ремонт памятников расположенных в Каменоломненском городском поселении | главный специалист по работе с молодёжью  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение надлежащего состояние памятников на территории Каменоломненского городского поселения и обеспечение доступа жителей к произведениям искусства | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 – ремонт памятника в поселке Каменоломни | главный специалист по работе с молодёжью  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Заключены и исполнены муниципальные контракты на ремонт памятников  |  |

Главный специалист

по работе с молодежью Е. Ю. Жидкова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 83

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1> |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнойпрограммой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломни городского поселения «Развитие культуры»  | Всего | 9 137,6 |  9 137,6 |  9 068,3 |
| бюджет поселения | 50,0 |  50,0 |  50,0 |
| областного бюджета | - |  - | - |
| бюджета района | 9 87,6 |  9 087,6 | 50,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1.Развитие культуры  | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.Охрана и сохранение объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2.Увеличение численности жителей поселка участвующих в культурно-досуговых мероприятий | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 9 137,6 |  9 137,6 |  9 068,3 |
| бюджет поселения | 50,0 |  50,0 |  50,0 |
| областного бюджета | - |  - | - |
| бюджета района | 9 87,6 |  9 087,6 | 50,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории | Всего | 9 137,6 |  9 137,6 |  9 068,3 |
| бюджет поселения | 50,0 |  50,0 |  50,0 |
| областного бюджета | - |  - | - |
| бюджета района | 9 87,6 |  9 087,6 | 50,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Главный специалист

по работе с молодежью Е.Ю. Жидкова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 83

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры»  |
| 1 | Доля объектов культурного наследия на территории Каменоломненского городского поселения находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов | процент | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
|  | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» |
|  | Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 95 | 95 | 95 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Главный специалист

по работе с молодежью Е. Ю. Жидкову

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 10.03.2025 № 83

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры» за 2024 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР = SUM (MП x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / RП -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 S = RП / Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

MП - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Развитие культуры». Данная программа насчитывает 3 целевых показателя (индикатор):

S1 = Rф1 / RП1=1/1=1.

S2 = Rф2 / RП2=3/3=1.

S3 = Rф5 / RП5=95/95=1.

Вес показателей: MП = 1 / 3=0,33.

IР= 1х0,33+ 1х0,33+1х0,33=1.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым затратам программы. Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ = (VФ x IР ) / VП , где

IЭ - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ - объем фактического совокупного финансирования программы;

VП - объем запланированного совокупного финансирования программы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие культуры»:

IЭ = 9 068,3 х1/9 137,6=1

По итогам проведенного анализа индекса эффективности программы «Развитие культуры» данная программа имеет нормальный уровень эффективности.

Главный специалист

по работе с молодежью Е.Ю. Жидкова