

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Октябрьский район**

**Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»**

**Администрация Каменоломненского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**18.10.2024 № 358 р.п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление от 02.11.2018 №384 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»**»** |

В целях приведения нормативно-правовых актов Каменоломненского городского поселения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.09.2024 № 301 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения», постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.09.2024 № 302 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Каменоломненского городского поселения», руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 384 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»», изменения изложив в приложении к постановлению в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Каменоломненского городского поселения для составления проекта бюджета Каменоломненского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Каменоломненского городского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству Никитенко Ю.А.

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения М.С. Симисенко

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Каменоломненского городского поселения

от 18.10.2024 № 358

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере правоохранительной деятельности в Каменоломненском городском поселении, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Каменоломненского городского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан;

систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции;

обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов;

укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций и объектов с большим скоплением людей;

совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации.

Приоритетные направления также определены в:

Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

постановлении Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»;

указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

указе Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы»;

указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

указе Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областном законе от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике правонарушений на территории Ростовской области»;

постановлении Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

постановлении Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 885 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

постановлении Правительства Ростовской области от 21.03.2023 № 197 «О мерах по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение в 2023 году»;

стратегии социально-экономического развития Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения от 13.06.2024 № 118.

Целью муниципальной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Каменоломненском городском поселении не менее 75 процентов.

**3. Сведения о взаимосвязи**

**со стратегическими приоритетами, целями**

**и показателями государственных программ Ростовской области**

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» не имеет взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Основными задачами являются:

проведение воспитательной пропагандистской работы с населением Каменоломненского городского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан;

привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединении для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма;

повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма;

усовершенствование правового и организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер;

усиление взаимодействия с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции;

повышение эффективности просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

осуществление мониторинга развития наркоситуации в Каменоломненском городском поселении, а также формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек;

обеспечение раннего выявления потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации и развитие системы наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации;

принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании.

II. Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Никитенко Юлия Алексеевна - заместитель главы Администрации Каменоломненского городского поселения по вопросам ЖКХ, архитектуры и благоустройству |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Администрации Каменоломненского городского поселения  заведующий сектором социально-правовой и кадровой работе,  главный специалист по работе с молодежью |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Каменоломненском городском поселении не менее 75 процентов |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 0,00 тыс. рублей:  этап I: 0,00 тыс. рублей;  этап II: 0,00 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с государственными программами Ростовской области | – | отсутствует |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа-телями националь-ных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027  год | 2030 год  (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму  и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Каменоломненском городском поселении не менее 75 процентов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались  с конфликтами на межнациональной почве | МП | убывания | процентов | ведомствен-ный | 4,0 | 2023 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 №384 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонаруше-ний» | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор развития социальной сферы) | ‒ | ‒ |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | МП | возрастания | процентов | ведомствен-ный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 №384 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонаруше-ний» | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе) | ‒ | ‒ |
| 1.3. | Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения | МП | убывания | человек /  100 тыс. населения | статисти-ческий | 154,5 | 2023 | 153,5 | 153,0 | 152,5 | 151,0 | приказ Федеральной службы государственной статистики  от 16.10.2013  № 410 «Об ут-верждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации Федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения нар-кологическими расстройствами» | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор развития социальной сферы) | ‒ | ‒ |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении»  Ответственный за реализацию: Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе),  Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационно-правовой и кадровой работе  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер | приведение нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий, в том числе по вопросам деятельности комиссии; расширение практики участия в работе комиссии представителей институтов гражданского общества, экспертного и научного сообщества, предотвращение коррупционных правонарушений, обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, в том числе запрета на их участие в управлении коммерческих или некоммерческих организаций, формирование антикоррупционного поведения гражданских служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие гражданских служащих – проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) гражданских служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Доля муниципальных служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей |
| 1.1.2. | Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции | оценка уровня коррупции для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Каменоломненском городском поселении, обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на нее | Доля муниципальных служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей |
| 1.1.3. | Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции | формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие муниципальных служащих – проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности, привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | Доля муниципальных служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении»  Ответственный за реализацию: Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирющенко В.В.)  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.2.1. | Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Каменоломненского городского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усилена антитеррористическая защищенность объектов образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан | повышение антитеррористической защищенности объектов | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве |
| 1.2.2. | Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве |
|  |  |  |  |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  Ответственный за реализацию: Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по работе с молодежью Жидкова Е.Ю.)  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.3.1. | Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Каменоломненском городском поселении, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» | формирование эффективной муниципальной политики на территории Каменоломненского городского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации; повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы, повышение активности и эффективности профилактики наркомании в муниципальных образованиях, сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни, увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность, популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании, мотивирование жителей Каменоломненского городского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов государственной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах, повышение активности и качества деятельности средств массовой информации в сфере профилактики наркомании | численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | N+n | Всего |

| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменоломненском городском поселении» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирющенко В.В.) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Каменоломненского городского поселения | – | муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Каменоломненского городского поселения, направленная  на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности объектов  образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан» » | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | возрастания | МП | процентов | 99,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирющенко В.В.) | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечены граждане, негосударственные структуры,  в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территории по периметру | возрастания | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирющенко В.В.) | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ед. – единиц;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

СМИ – средства массовой информации.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| зна-чение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечены граждане, негосударственные структуры,  в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | осуществле-ние текущей деятельности | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий муниципальных органов Каменоломненского городского поселения при их возникновении | процентов | | 100 | | 2023 | 100 | | 100 | 100 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Каменоломненского городского поселения,  направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1.  Обеспечено выполнения функций муниципальными учреждениями  в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | осуществле-ние текущей деятельности | повышение антитеррористической защищенности объектов | процентов | | 100 | | 2023 | 100 | | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

1. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, отраслевой (функциональный) орган Администрации Каменоломненского городского поселения, структурное подразделение Администрации Каменоломненского городского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Каменоломненского городского поселения, Управляющий делами Администрации Каменоломненского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информацион-ная система  (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечены граждане, негосударственные структуры в том числе СМИ  и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирющенко В.В.) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1.2.  Проведен мониторинг состояния миграционной ситуации в Каменоломненском городском поселении | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирющенко В.В.) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует | |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.1.  Мониторинг состояния межэтнических отношений в Каменоломненском городском поселении, а также мониторинг материалов и публикаций в муниципальных средствах массовой информации на тему межэтнических отношений | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирющенко В.В.) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует | |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.2.  Оценка результатов мероприятий, проведенных с обучающимися профессиональных образовательных организаций Каменоломненского городского поселения, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности | 28 июля 2025 г.  29 декабря 2025 г.  28 июля 2026 г.  29 декабря 2026 г.  28 июля 2027 г.  29 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирющенко В.В.) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует | |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5  Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности | 28 июля 2025 г.  29 декабря 2025 г.  28 июля 2026 г.  29 декабря 2026 г.  28 июля 2027 г.  29 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирющенко В.В.) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует | |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Каменоломненского городского поселения, направленная  на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности объектов  образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан» | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.2.  Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирющенко В.В.) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует | |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 1.2.1.  Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, в зданиях (помещениях) судебных участков мировых судей | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирющенко В.В.) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует | |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2.1.  Выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирющенко В.В.) | проведение анализа отчетов исполнителей о результатах выполнения планов | информационная система отсутствует | |
| 2.4. | Контрольная точка 1.2.2.  Проведение учебных тренировок с персоналом образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | отчеты исполнителей о количестве проведенных учебных тренировок | информационная система отсутствует | |
| 2.5. | Контрольная точка 1.2.3.  Оценка результатов проведенных комплексных обследований образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей на предмет проверки режимно-охранных мер | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | проведение анализа отчетов исполнителей о результатах проведенных комплексных обследований | информационная система отсутствует | |

Примечание. 1. Используемые сокращения: г. – год;2. Х – графы не заполняются.

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Каменоломненском городском поселении» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе),  Казанцева А.О, заведующий сектором по организационно-правовой и кадровой работе) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Каменоломненского городского поселения | – | муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечения реализации антикоррупционных мер» | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | возрастания | МП | человек | 2 | 2023 | 5 | 7 | 7 | 10 | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе) | – |
| 1.2. | Доля размещенных проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | возрастания | МП | процентов | 60,0 | 2023 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе) | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции» | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | возрастания | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе) | – |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | возрастание | МП | человек | 1 | 2023 | 3 | 5 | 5 | 7 | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе) | – |
| 3.2. | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | возрастание | МП | человек | 1 | 2023 | 2 | 5 | 5 | 7 | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе) | – |
| 3.3. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы | возрастание | МП | процентов | 10,0 | 2023 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 15 | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе) | – |
| 3.4. | Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | возрастание | МП | процентов | 10,0 | 2023 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 15 | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе) | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечения реализации антикоррупционных мер» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | осуществление текущей деятельности | приведение нормативных правовых актов Каменоломненского городского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий, в том числе по вопросам деятельности комиссии; расширение практики участия в работе комиссии представителей институтов гражданского общества, экспертного и научного сообщества | Х | Х | 2023 | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.2.  Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | осуществление текущей деятельности | предотвращение коррупционных правонарушений, обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, в том числе запрета на их участие в управлении коммерческих или некоммерческих организаций | Х | Х | 2023 | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 2.3.  Обеспечено усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | осуществление текущей деятельности | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности, обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов; формирование антикоррупционного поведения; формирование антикоррупционного поведения гражданских служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие муниципальных служащих – проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Х | Х | 2023 | Х | Х | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 2.4.  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | осуществление текущей деятельности | выявление в нормативных правовых актах Каменоломненского городского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Х | Х | 2023 | Х | Х | Х |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 2.5.  Выявление личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок | осуществление текущей деятельности | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | Х | Х | 2023 | Х | Х | Х |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие  с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.6.  Проведение ежеквартального мониторинга реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | осуществление текущей деятельности | оценка уровня коррупции в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских,  образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 2.7.  Проведена работа по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | осуществление текущей деятельности | формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие муниципальных  служащих – проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | единиц | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2.8.  Обеспечена актуализация информации в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Каменоломненского городского поселения | осуществление текущей деятельности | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | условных единиц | 9 | 2023 | 12 | 12 | 12 |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 2.9.  Проведен муниципальный этап областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | приобретение товаров, работ и услуг | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Мероприятие (результат) 2.10.  Разработана и размещена социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности | осуществление текущей деятельности | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | условных единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 2.11.  Издана и распространена печатная продукция по вопросам противодействия коррупции в Каменоломненском городском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | осуществление текущей деятельности | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | условных единиц | 2 | 2023 | 2 | 6 | 12 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, структурное подразделение Администрации Каменоломненского городского поселения) | Вид подтверждающе-го документа | Информационная система  (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1.  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | X | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.1.1.  Внесены изменения в правовые акты, организационные документы Администрации Каменоломненского городского поселения, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссии | X | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 2.2.  Повышена эффективность механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | X | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 2.2.1.  Повышена эффективность кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы Каменоломненского городского поселения | X | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 2.2.2.  Организован антикоррупционный мониторинг, в том числе по вопросам противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы Каменоломненского городского поселения, а также участия лиц, замещающих должности муниципальной службы Каменоломненского городского поселения в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | X | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 2.3.  Обеспечено усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | X | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 2.3.1.  Осуществлен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Каменоломненского городского поселения, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований | X | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | справка по результатам анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 2.3.2.  Проведена работа по организации профессионального развития муниципальных служащих Каменоломненского городского поселения (далее – муниципальные служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | X | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | удостоверение о повышении квалификации | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 2.4.  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | X | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 2.5.  Выявление личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок | X | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | заключение о результатах проверки закупки | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий  «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.6.  Проведение ежеквартального мониторинга реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения | 15 января 2025 года  15 января 2026 года  15 января 2027 года | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы,  информация о ходе  реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления | специальное программное  обеспечение автоматизированной системы «Единая система мониторинга  антикоррупционной работы» («АИС «Мониторинг − Коррупция») |
| 2.2. | Контрольная точка 2.6.1.  Проведение мониторинга реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения по итогам 1 квартала | 15 апреля 2025 года  15 апреля 2026 года  15 апреля 2027 года | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | информация о ходе  реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления | специальное программное  обеспечение автоматизированной системы «Единая система мониторинга  антикоррупционной работы» («АИС «Мониторинг − Коррупция») |
| 2.3. | Контрольная точка 2.6.2.  Проведение мониторинга реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения по итогам 6 месяцев | 15 июля 2025 года  15 июля 2026 года  15 июля 2027 года | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | информация о ходе  реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления | специальное программное  обеспечение автоматизированной системы «Единая система мониторинга  антикоррупционной работы» («АИС «Мониторинг − Коррупция») |
| 2.4. | Контрольная точка 2.6.3.  Проведение мониторинга реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения по итогам 9 месяцев | 15 октября 2025 года  15 октября 2026 года  15 октября 2027 года | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | информация о ходе  реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления | специальное программное  обеспечение автоматизированной системы «Единая система мониторинга  антикоррупционной работы» («АИС «Мониторинг − Коррупция») |
| 2.5. | Контрольная точка 2.6.4.  Проведение мониторинга реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Каменоломненского городского поселения по итогам года | 15 января 2025 года  15 января 2026 года  15 января 2027 года | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | информация о ходе  реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления | специальное программное  обеспечение автоматизированной системы «Единая система мониторинга  антикоррупционной работы» («АИС «Мониторинг − Коррупция») |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских,  образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 2.7.  Проведена работа по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | 15 декабря 2025 г.  15 декабря 2026 г.  15 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 3.1.1. | Контрольная точка 2.7.1.Подготовка необходимых документов для обучения должностных лиц | 15 декабря 2025 г.  15 декабря 2026 г.  15 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | информация | информационная система отсутствует |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2.7.2. Получены документы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | 15 декабря 2025 г.  15 декабря 2026 г.  15 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | документы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2.8.  Обеспечена актуализация информации в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Администрации Каменоломненского городского поселения | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 2.9.  Проведен муниципальный этап областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | 15 декабря 2025 г.  15 декабря 2026 г.  15 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 3.3.1 | Контрольная точка 2.9.1.Внесена закупка в план-график закупок товаров, работ, услуг | 01 сентября 2025 г.  01 сентября 2026 г.  01 сентября 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | план-график | информационная система отсутствует |
| 3.3.2. | Контрольная точка 2.9.2.  Подготовлено и согласовано описание объекта закупки товаров, работ, услуг, проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 01 ноября 2025 г.  01 ноября 2026 г.  01 ноября 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | контракт | информационная система отсутствует |
| 3.3.3. | Контрольная точка 2.9.3.  Осуществлена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01 декабря 2025 г.  01 декабря 2026 г.  01 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | товарная накладная или акт приема-передачи товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 3.3.4. | Контрольная точка 2.9.4.  Осуществлена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 15 декабря 2025 г.  15 декабря 2026 г.  15 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 2.10.  Разработана и размещена социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности | X | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Мероприятие (результат) 2.11.  Издана и распространена печатная продукция по вопросам противодействия коррупции в Каменоломненском городском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | X | Администрация Каменоломненского городского поселения (сектор по организационно-правовой и кадровой работе, Казанцева Анастасия Олеговна, заведующий сектором по организационной и кадровой работе Администрации Каменоломненского городского поселения) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |

Примечание.

1. Используемое сокращение:

г. – год. 2. Х – графы не заполняются.

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры   
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю.) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Каменоломненского городского поселения | – | муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Каменоломненском городском поселении,  а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение  и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение  и реабилитацию | возрастание | МП | процентов | 7,7 | 2023 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие  в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших  социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | возрастание | МП | процентов | 95,1 | 2023 | 94,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Каменоломненском городском поселении,  а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  Проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Каменоломненском городском поселении | осуществле-ние текущей деятельности | формирование эффективной муниципальной политики на территории Каменоломненского городского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2.  Обучение представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы | осуществле-ние текущей деятельности | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | человек | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3.  Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | осуществле-ние текущей деятельности | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | процен-тов  (доля зани-мающих-ся физи-ческой культу-рой и спортом) | 93,5 | 2023 | не ме-нее 93,0 | не ме-нее 93,0 | не менее 93,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4.  Организация пропаганды антинаркотического мировоззрения с использованием возможностей печатных и электронных средствах массовой информации | осуществле-ние текущей деятельности | увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие  в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1.  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | осуществле-ние текущей деятельности | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | процен-тов  (доля прошед-ших социаль-но-пси-хологи-ческое тестиро-вание) | 95,1 | 2023 | не ме-нее 95,0 | не ме-нее 95,0 | не менее 95,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, структурное подразделение Администрации Каменоломненского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Каменоломненском городском поселении,  а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  Проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Каменоломненском городском поселении | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка (результат) 1.1.1.  Формирование информационных блоков, необходимых для проведения мониторинга и оценки развития наркоситуации в Каменоломненском городском поселении | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | – | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.2.  Обучение представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.2.1  Обеспечено обучение представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы в первом полугодии | 1 июля 2025 г.  1 июля 2026 г.  1 июля 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | – | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.2.2  Обеспечено обучение представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы во втором полугодии | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | – | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.3.  Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка (результат) 1.3.1. Проведение межведомственными лекторскими группами информационно - пропагандистской работы антинаркотической направленности в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | – | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка (результат) 1.3.2. Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | – | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка (результат) 1.3.3. Проведение работы с членами казачьих обществ и членами их семей по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, ценностей семейного благополучия, антинаркотической культуры, основанной на традициях казачества | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | – | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.4.  Организация пропаганды антинаркотического мировоззрения с использованием возможностей печатных и электронных средствах массовой информации | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.4.1.  Размещение в СМИ информации по популяризации здорового образа жизни по итогам 1 квартала | 1 апреля 2025 г.  1 апреля2026 г.  1 апреля2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.4.2.  Размещение в СМИ информации по популяризации здорового образа жизни по итогам 6 месяцев | 1 июля 2025 г.  1 июля 2026 г.  1 июля 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.24. | Контрольная точка 1.4.3.  Размещение в СМИ информации по популяризации здорового образа жизни по итогам 9 месяцев | 1 октября 2025 г.  1 октября2026 г.  1 октября 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 1.4.4.  Размещение в СМИ информации по популяризации здорового образа жизни по итогам года | 29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие  в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1.  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 2.1.3. Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после прохождения лечения от различных видов зависимости) | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист п работе с молодежью Жидкова Е.Ю) | – | информационная система отсутствует |

Примечание. 1 .Используемые сокращения: г. – год; 2. Х – графы не заполняются.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист по работе с молодежью Администрации Каменоломненского городского поселения |  | Е.Ю. Жидкова |