Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2024                                          № 87  	 	          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Молодежь Каменоломненского городского поселения» по итогам 2023 года

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Молодежь Каменоломненского городского поселения» по итогам 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по работе с молодежью  Е.Ю. Жидкову

Глава Администрации

Каменоломненского

городского поселения				                    	   М.С. Симисенко

постановление вносит

главный специалист по работе смолодежью

Приложение к постановлению Администрации Каменоломненского городского поселения от 04.04.2024 № 87

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  Октябрьского района «Молодежь Каменоломненского городского поселения» по итогам 2023 года

- Основные результаты

Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Молодежь Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского   поселения  от  02.11.2018г. № 374 Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Молодежь Каменоломненского городского поселения» (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2024 года составило 0,0 тыс. рублей .

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Поддержка молодежных инициатив»;

Подпрограмма 2 - «Формирование патриотизма в молодежной среде»;

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив» денежных средств не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы 1 в течение 2023 года все выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год денежных средств не предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год денежных средств не предусмотрено.

В течение 2023 года все мероприятия выполнены в полном объеме (Приложение № 1).

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год.  (Приложение

№ 2).

II.Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует:

-созданию условий для формирования целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной, талантливой молодежи, а также вовлечения молодежи в социальную практику и информирования ее о потенциальных возможностях собственного развития;

-созданию условий для формирования патриотизма, российской идентичности в молодежной среде и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического, религиозно-политического экстремизма

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

- доля молодежи, вовлеченной в социальную практику;

2. доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в Приложении № 3.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлен в Приложении № 4.

III.	Дальнейшая реализация Программы

Объем ассигнований на реализацию   муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Молодежь Каменоломненского городского поселения» на 2024 год составляет 0,00 тыс. рублей.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Каменоломненского

городского поселения

от 04.04.2024 № 87

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных инициатив» | главный специалист по работе с молодёжью | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение культурно - массовых мероприятий, увеличение численности молодых людей, принимающих в них участие | Проведено 46 культурно - массовых мероприятий, увеличение численности молодых людей, принимающих в них участие | - |
|  | Контрольное событие государственной программы 1.1 - Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение 46 культурно - массовых мероприятий | Проведено 46 культурно - массовых мероприятий | - |
|  | Подпрограмма 2 Формирование патриотизма в молодежной среде» | главный специалист по работе с молодёжью | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Каменоломненского городского поселения | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2023 | 01. 01.2023 | 31.12.2023 | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей, путем проведения гражданско-патриотических мероприятий, вовлечения в | Проведено 23 гражданско-патриотических мероприятия | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Каменоломненского городского поселения | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Провести 23 гражданско-патриотических мероприятий | Проведено 23 гражданско-патриотических мероприятия | - |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности молодежной политики Каменоломненского городского поселения | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 8 человек награждено благодарственным письмом. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Проведение на территории поселения различного рода патриотических мероприятий | главный специалист по работе с молодёжью | 31.12.2023 | - | 31.12.2023 | Провести 23 гражданско-патриотических мероприятия | Проведено 23 гражданско-патриотических мероприятия. | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | - | - | Вовлечение большего числа молодежи в социальную практику и информирования ее о потенциальных возможностях собственного развития; формирование патриотизма в молодежной среде; укрепление добровольчества (волонтерства) | Всего по программе было реализовано 46 культурно-массовых мероприятий. Увеличилась доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность; в добровольческое (волонтерское) движение; охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | - |

Главный специалист

по работе с молодежью                                                                                                     Е.Ю. Жидкову

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 04.04.2024 № 87

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Каменоломни городского поселения «Молодежь Каменоломненского городского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных инициатив» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности молодежной политики Каменоломненского городского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Главный специалист

по работе с молодежью                                                   Е.Ю. Жидкова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 04.04.2024 № 87

- СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей (индикаторов)

| - п/п |  |  | - Номер и наименование |  |  |  |  | - Единица - измерения |  |  |  |  |  | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - год, - предшествующий отчетному <1> |  |  |  | - отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  | - 2 |  |  |  |  | - 3 |  | - 4 |  |  |  | - 5 |  |  | - 6 |  |  | - 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Муниципальная программа «Молодежь Каменоломненского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  | - Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику |  |  |  |  | процент |  | - 5,3 |  |  |  | 5,6 |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи |  |  |  |  | процент |  | - 22 |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  | человек |  | 41 |  |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность |  |  |  |  | процентов |  | 10,3 |  |  |  | 10,4 |  |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение |  |  |  |  | процентов |  | 0,9 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля молодежи, имеющей позитивное отношение к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей |  |  |  |  | процентов |  | 63,0 |  |  |  | 64,0 |  |  | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями |  |  |  |  | процент |  | 24,3 |  |  |  | 25,3 |  |  | 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям |  |  |  |  | процент |  | 13,3 |  |  |  | 13,5 |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | процент |  | - 95 |  |  |  | - 95 |  |  | - 95 |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист

по работе с молодежью                                                                                             Е.Ю. Жидкова

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Каменоломненского

городского поселения

от 04.04.2024 № 87

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежь Каменоломненского городского поселения» за 2023 год

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.

Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Рассчитаем индекс результативности программы «Молодежь Каменоломненского городского поселения» Данная программа насчитывает 9 целевых показателей (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=5,6/5,6=1.

S2 = Rф2  / RП2=23/23=1.

S3 = Rф3  / RП3=43/43=1.

S4 = Rф4  / RП4=10,4/10,4=1.

S5 = Rф5  / RП5=1,0/1,0=1.

S6 = Rф6  / RП6=64/64=1.

S7 = Rф7  / RП7=25,3/25,3=1.

S8 = Rф8  / RП8=13,5/13,5=1.

S9 = Rф9  / RП9=95/95= 1,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 9=0,1.

IР= 1х0,1+ 1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+ 1х0,1+1х0,1+1х0,1+1,05х0,1=0,9.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  программы «Молодежь Каменоломненского городского поселения» данная программа имеет нормальный уровень эффективности.

Главный специалист

по работе с молодежью                                                   Е.Ю. Жидкова