|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Российская Федерация**  **Ростовская область**  **Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»**  **Администрация Каменоломненского городского поселения**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| **18.10.2024** | | **№ 356** | | **р.п. Каменоломни** | |
| **О внесении изменений в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 380 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения»** | | | |  | |

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.09.2024 № 301 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения», постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.09.2024 № 302 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Каменоломненского городского поселения», руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Каменоломненское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 № 380 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы Каменоломненского городского поселения» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025, распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Каменоломненского городского поселения для составления проекта бюджета Каменоломненского городского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов Щекланову Т.И.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Каменоломненского городского поселения |  | М.С. Симисенко |

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление вносит |  |
| сектор жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов |  |

Приложение

к постановлению

Администрации

Каменоломненского городского поселения

от 18.10.2024 № 356

Муниципальная программа

Каменоломненского городского поселения «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения

«Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения»

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по   
2030 год, период реализации программы 1этап 2019-2024гг, 2 этап 2025 -2030г.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами профильных федеральных министерств.

Участие Администрации Каменоломненского городского поселения в мероприятиях, направленных на благоустройство, заключается в разработке и финансовом обеспечении реализации программных мероприятий.

Раздел 1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере повышения уровня благоустройства территории Каменоломненского городского поселения

1.Организация освещения улиц.

Каменоломненское городское поселение имеет 61 улиц и переулков, на всех улицах населенного пункта имеется уличное освещение, доля освещенных улиц составляет 100%.

2. Организация обустройства и озеленения территории поселения.

В муниципальной собственности поселения находятся зеленые насаждения на площади 47 га. Состояние зеленых насаждений требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб.

3. Прочие мероприятия по благоустройству территории.

На территории Каменоломненского городского поселения имеются детская площадка, памятники общественные территории, периодически возникают свалки из-за перебоев в вывозе ТКО. Требует особого внимания вопросы благоустройства, памятников, памятных мест, ликвидация несанкционированных свалок, отлов бродячих собак, благоустройство общественных мест, приобретение оборудования и материалов необходимых для выполнения мероприятий по благоустройству, ликвидации сухой растительности.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства Каменоломненского городского поселения

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства Каменоломненского городского поселения являются комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Каменоломненского городского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями Каменоломненского городского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами, отлов животных без владельцев, приобретение коммунальной техники для обслуживания территории Каменоломненского городского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями муниципальной программы

Муниципальная программа не имеет взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и Ростовской области.

4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области. Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

- Приказа Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. и «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований.

- Решение собрания депутатов Законодательного собрания Ростовской области «Об утверждении Правил благоустройства территорий городских, сельских поселений, городских округов Ростовской области» от 30.10.2017г №52.

I. ПАСПОРТ

муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения | – | Никитенко Юлия Алексеевна, заместитель главы Администрации Каменоломненского городского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения | – | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Татьяна Ивановна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения | – | этап I: 2019-2024 годы;  этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения | – | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Каменоломненского городского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности;  -Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Каменоломненского городского поселения |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 336 320,0 тыс. рублей:  этап I- 178 438,0 тыс. рублей;  этап II - 157 882,0 тыс. рублей. |
|  | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | – | Отсутствует. |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения

| № п/п | Наименование  показателя | Уровень  показа-  теля | Признак возрастания/убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь  с национальными целями | Информационная система | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |  |  |  |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | | |
| 1. Цель муниципальной программы: Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Каменоломненского городского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности;  Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Каменоломненского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечен прирост качества благоустройства территории по отношению к 2019 году на 20% | МП | возрастание | га | статисти-ческий | 5,0 | 2023 год | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований».  Постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Каменоломненского городского поселения | Повышение удовлетворенности жителей Каменоломненского городского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | | - | |
| 2. Цель муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности к 2030г и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечено уличное освещение; увеличена протяженность освещенных улиц и участков дорог | МП | На прежнем уровне | км | статисти-ческий | 53,9 | 2023 год | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | Правила Благоустройства | Администрация Каменоломненского городского поселения | К 2030 году должен сложиться качественно новый уровень состояния сетей уличного освещения | | | - |
| 3. Цель муниципальной программы: Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 10% к 2030г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.  1 | Обеспечена нормативная обеспеченность зелеными насаждениями поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами | МП | возрастание | га | статисти-ческий | 47,0 | 2023 год | 55,0 | 65,0 | 78,0 | 98,0 | Правила Благоустройства | Администрация Каменоломненского городского поселения | Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 10% к 2030г | | | МП |
| 4. Цель муниципальной программы: Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.  1 | Улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства | МП | возрастание | га | статисти-ческий | 50,1 | 2023 год | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | Администрация Каменоломненского городского поселения | Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | | | МП |
| 5. Цель муниципальной программы: Доля перспективных земельных участков | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля перспективных земельных участков | МП | возрастание | процентов | статистический | 3 | 2023 | 5 | 8 | 8 | 8 |  | Администрация Каменоломненского городского поселения | Оформлены права собственности на бесхозное имущество; проведена инвентаризация земельных участков | | | МП |
| 6. Цель муниципальной программы: «Рациональное использование и охрана природных ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество ликвидируемых несанкционированных свалок | МП | возрастание | процентов | статистический | 5 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | Администрация Каменоломненского городского поселения | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения | | | МП |

\*Указано расчетное значение показателя по актуализированным прогнозным значениям на 2025 – 2027 годы,

Примечание.

Используемые сокращения

МП – муниципальная программа;

3. Структура муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»  Ответственный за реализацию: Администрация Каменоломненского городского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 1.1.1. | Выполнены мероприятия по комплексному решению проблем благоустройства, обеспечению и улучшению внешнего вида территории Каменоломненского городского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечению и улучшению внешнего вида территории Каменоломненского городского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности | Повышение удовлетворенности жителей Каменоломненского городского поселения уровнем благоустроенности территории проживания |
| 1.1.2. | Выполнены мероприятия в соответствии с полномочиями Администрации Каменоломненского городского поселения по организации освещения улиц и территории Каменоломненского городского поселения | Улучшение качества наружного освещения,  Совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, обеспечение безопасности  передвижения граждан, снижение  аварийности на дорогах,  преступности. | Повышение энергетической эффективности к 2030г и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению |
| 1.1.3. | Выполнены мероприятия по благоустройству и озеленению территории Каменоломненского городского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами | -Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  -Создание зелёных зон для отдыха граждан;  -Предотвращение сокращения зелёных насаждений  -Приобретение и посадка саженцев деревьев  -Удаление аварийных и старых деревьев | Выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению территории в соответствии с градостроительными санитарными, экологическими и другими нормами и правилами |
| 1.1.4. | Выполнены прочие мероприятия по благоустройству территории в соответствии с полномочиями Администрации Каменоломненского городского поселения. | Приведение в надлежащее состояние мест захоронений, памятников и обелисков, ликвидация несанкционированных свалок, отлов животных без владельцев, приобретение материалов и оборудования для выполнения мероприятий по благоустройству | -Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;  - Повышение уровня благоустройства территории поселения;  - Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Каменоломненского городского поселения. |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»  Ответственный за реализацию: Администрация Каменоломненского городского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 1.2.1. | Выполнены мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Оформление прав собственности на бесхозное имущество, проведение инвентаризации земельных участков  установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения | Выполнение мероприятий по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» | | | |
| Ответственный за реализацию: Администрация Каменоломненского городского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 1.3.1. | Выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения | количество ликвидированных несанкционированных свалок |

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» (всего) в том числе: | 29 604,4 | 33 961,1 | 31 344,2 | 94 909,7 |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 29 604,4 | 33 961,1 | 31 344,2 | 94 909,7 |
| Федерального бюджета | - | - | - | - |
| Областного бюджета | - | - | - | - |
| Бюджета Октябрьского района | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе в том числе: | 29 064,7 | 31 294,2 | 31 294,2 | 91 653,1 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: | 29 064,7 | 31 294,2 | 31 294,2 | 91 653,1 |
|  | Федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - | - |
|  | Бюджета Октябрьского района | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» (всего), в том числе в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Федерального бюджета | - | - | - | - |
| Областного бюджета | - | - | - | - |
| Бюджета Октябрьского района | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» (всего), в том числе: | 489,7 | 2 616,9 | 0,0 | 3 106,6 |
|  | Бюджет поселения | - | - | - | - |
|  | Федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - | - |
|  | Бюджета Октябрьского района | 489,7 | 2 616,9 | 0,0 | 3 106,6 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Администрации Каменоломненского городского поселения «Благоустройство»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Администрация Каменоломненского городского поселения  «Благоустройство», (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Татьяна Ивановна заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) |
|  |  |  |  |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Каменоломненского городского поселения | – | муниципальная программа Администрации Каменоломненского городского поселения  «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный  за достижение показателя | | Признак «Участие муниципальных образований» | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнить полномочия Администрации Каменоломненского городского поселения в вопросах организации освещения улиц и территории Каменоломненского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено уличное освещение во всех населенных пунктах поселения; увеличена протяженность освещенных улиц и участков дорог | возрастания | МП | км | 53,9 | 2023 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных роектов) |  | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 10% к 2030г» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечено достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами | возрастание | МП | га | 47,0 | 2023 | 55,0 | 65,0 | 78,0 | 98,0 | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) |  | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства» | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства | возрастание | МП | га | 50,1 | 2023 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнить полномочия Администрации Каменоломненского городского поселения в вопросах организации освещения улиц и территории Каменоломненского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено уличное освещение поселения; увеличена протяженность освещенных улиц и участков дорог;  Увеличена доля фактически освещенных улиц Каменоломненского городского поселения;  Улучшено качество наружного освещения. | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 10% к 2030г»» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Выполнены мероприятий по благоустройству и озеленению территории Каменоломненского городского поселения  -Увеличена площадь благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  -Предотвращено сокращения зелёных насаждений  -Приобретены саженцы и организована их посадка | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приведены в надлежащее состояние места захоронений, памятники и обелиски, произведен отлов бродячих собак, приобретены материал и оборудование для выполнения мероприятий по благоустройству | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнить полномочия Администрации Каменоломненского городского поселения в вопросах организации освещения улиц и территории Каменоломненского городского поселения » | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие1.1  (результат)  Выполнены мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Каменоломненского городского поселения в вопросах организации освещения улиц и территории Каменоломненского городского поселения | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 10% к 2030г»» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1  Выполнены мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений Каменоломненского городского поселения | Приобретение (установка, выполнение работ) | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Каменоломненского городского поселения по выполнению мероприятий по благоустройству и озеленению территории Каменоломненского городского поселения | единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2  Выполнены мероприятия по содержанию и уборке территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат)3.  Реализация направления расходов, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов | Приобретение (установка, выполнение работ) | Приведение в надлежащее состояние мест захоронений, памятников и обелисков, отлов животных без владельцев, приобретение материалов и оборудования для выполнения мероприятий по благоустройству | единиц | 5 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации и расходов | Объем расходов  по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе: | Х | 29 064,7 | 32 294,2 | 32 294,2 | 93 653,1 |
| Бюджет Каменоломненского городского поселения (всего), из них: |  | 29 064,7 | 32 294,2 | 32 294,2 | 93 953,1 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения |  | 29 064,7 | 32 294,2 | 32 294,2 | 93 653,1 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат)1  Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения |  | 12 445,3 | 13 773,4 | 13 773,4 | 39 992,1 |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения (всего), из них: |  | 12 445,3 | 13 773,4 | 13 773,4 | 39 992,1 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения | 951 0503 07 4 01 20100 240 | 12 445,3 | 13 773,4 | 13 773,4 | 39 992,1 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 2  Обеспечено выполнение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений Каменоломненского городского поселения |  | 11 036,40 | 11 340,1 | 11 340,1 | 33 716,6 |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения (всего), из них: |  | 11 036,40 | 11 340,1 | 11 340,1 | 33 716,6 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения | 951 0503 07 4 01 20160 240 | 11 036,40 | 11 340,1 | 11 340,1 | 33 716,6 |
|  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат)3  Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и уборке территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) |  | 3 164,1 | 5 145,0 | 5 145,0 | 13 454,1 |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения (всего), из них: |  | 3 164,1 | 5 145,0 | 5 145,0 | 13 454,1 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения | 951 0503 07 4 01 20280 240 | 3 164,1 | 5 145,0 | 5 145,0 | 13 454,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат)1  Реализация направления расходов, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов |  | 2 418,9 | 2 035,7 | 2 035,7 | 6 490,3 |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения (всего), из них: |  | 2 418,9 | 2 035,7 | 2 035,7 | 6 490,3 |
|  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения | 951 0503 07 4 01 99990 240 | 2 368,9 | 1 985,7 | 1 985,7 | 6 340,3 |
|  | 951 0505 07 4 01 99990 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Каменоломненского городского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнить полномочия Администрации Каменоломненского городского поселения в вопросах организации освещения улиц и территории Каменоломненского городского поселения » | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат)1  Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 1.1  Выполнено техническое обслуживание уличного освещения, произведена замена сгоревших ламп уличного освещения, вышедших из строя светильников, реле -времени | 30 декабря 2025 г.  30 декабря 2026 г.  30 декабря 2027 г. | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |
| 3. | Контрольная точка 1.2.  Обеспечено приобретение материальных запасов (лампы светильники, реле времени, фотореле и т.д.)для организации освещения улиц и территории Каменоломненского городского поселения  (всего) | 30 декабря 2025 г.  30 декабря 2026 г.  30 декабря 2027 г | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |
| 4. | Контрольная точка 1.3. Обеспечено финансирование мероприятий по организации уличного освещения | 30 декабря 2025 г.  30 декабря 2026 г.  30 декабря 2027 г | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения, в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 10% к 2030г» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено выполнение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений Каменоломненского городского поселения | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | Х | Х |  |
| 2 | Контрольная точка 2.1. Выполнены мероприятия по финансовому обеспечению содержания рабочих по уходу за зеленными насаждениями и выполнению работ по уходу за зелеными насаждениями | 30 декабря 2025 г  30 декабря 2026 г  30 декабря 2027 г | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |  |
| . | Контрольная точка 2.2. Выполнены мероприятия по приобретению  материалов и хоз. инвентаря,  саженцев, для благоустройства и озеленения территории поселения | 30 декабря 2025 г  30 декабря 2026 г  30 декабря 2027 г | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) |  | нет информационной системы |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства» | | | | | |
|  | Мероприятие 3. (результат)  Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и уборке территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | Х | Х |
|  | Контрольная точка 3.1. Организованы работы по приведению в порядок мест захоронений | При необходимости | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | Х | Х |
|  | Контрольная точка 3. 2. Заключен договор со специализированной организацией по отлову животных без владельцев | При необходимости | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |
|  | Контрольная точка 3.3 Организованы работы по текущему ремонту памятников и обелисков, | апрель 2025г  апрель 2026г  апрель 2027г | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |
|  | Контрольная точка 3.4  Приобретены материальные запасы и основные средства для организации благоустройства территории поселения | апрель 2025г  апрель 2026г  апрель 2027г | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) |  |  |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Каменоломненского городского поселения (Чантемирова Елена Анатольевна) заведующий сектором земельно-имущественных отношений Администрации Каменоломненского городского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Каменоломненского городского поселения | – | муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | | | Значения показателя | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система | | |
| значение | | 2023 год | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2030  (справочно) | |
|  | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий Выполнить мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Обеспечено выполнение мероприятий по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | возрастания | | МП | процентов | | | 5 | 2023 | 8 | | | 8 | 8 | 8 | | Администрация Каменоломненского городского поселения (Чантемирова Елена Анатольевна) заведующий сектором земельно-имущественных отношений Администрации Каменоломненского городского поселения) | | |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий Выполнить мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оформление прав собственности на бесхозное имущество, проведение инвентаризации земельных участков  установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения | МП | процентов | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 100 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий Выполнить мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оформление прав собственности на бесхозное имущество, проведение инвентаризации земельных участков  установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения | МП | процентов | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 100 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий Выполнить мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оформление прав собственности на бесхозное имущество, проведение инвентаризации земельных участков  установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения | МП | процентов | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий Выполнить мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)3.  Выполнены мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Выполнены работы | Оформление прав собственности на бесхозное имущество, проведение инвентаризации земельных участков  установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения | единиц | 5 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации и расходов | Объем расходов  по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» (всего), в том числе: | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Бюджет Каменоломненского городского поселения (всего), из них: |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 2 | Мероприятие (результат)1  Обеспечено выполнение мероприятий по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения (всего), из них: |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения | 951 0412 07 4 02 20110 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Каменоломненского городского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий Выполнить мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | | | | | |
| 1. | Мероприятие 3. (результат)  Обеспечено выполнение мероприятий по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (Чантемирова Елена Анатольевна) заведующий сектором земельно-имущественных отношений Администрации Каменоломненского городского поселения) | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 3. 2. Заключены договора со специализированной организацией по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | При необходимости | Администрация Каменоломненского городского поселения (Чантемирова Елена Анатольевна) заведующий сектором земельно-имущественных отношений Администрации Каменоломненского городского поселения)имущественных и земельных отношений Администрации Каменоломненского городского поселения | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

IV. ПАСПОРТ

комплекса

процессных мероприятий

муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Охрана окружающей среды»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Охрана окружающей среды» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Каменоломненского городского поселения | – | муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | | | Значения показателя | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система | | |
| значение | | 2023 год | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2030  (справочно) | |
|  | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий Выполнить мероприятия по улучшению экологической обстановки на территории Каменоломненского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Обеспечено выполнение мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Каменоломненского городского поселения | возрастания | | МП | процентов | | | 35,0 | 2023 | 25,0 | | | 25,0,0 | 20,0 | 15,0 | | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | | |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий Выполнить мероприятия по улучшению экологической обстановки на территории Каменоломненского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий Выполнить мероприятия по улучшению экологической обстановки на территории Каменоломненского городского поселения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  Выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Выполнены работы | Количество ликвидированных несанкционированных свалок увеличено | единиц | 5 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации и расходов | Объем расходов  по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»  (всего), в том числе: | Х | 489,7 | 2616,9 | 0,0 | 3 106,6 |
| Бюджет Каменоломненского городского поселения (всего), из них: |  | 489,7 | 2616,9 | 0,0 | 3 106,6 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 489,7 | 2616,9 | 0,0 | 3 106,6 |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат)1  Выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения (всего), из них: |  | 489,7 | 2616,9 | 0,0 | 3 106,6 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | 951 0503 07 4 03 20120 240 | 489,7 | 2616,9 | 0,0 | 3 106,6 |
|  | Бюджет Каменоломненского городского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Каменоломненского городского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Каменоломненского городского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий Выполнить мероприятия по улучшению экологической обстановки на территории Каменоломненского городского поселения | | | | | |
| 1. | Мероприятие 3. (результат)  Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Х | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 3. 2. Заключены договора со специализированной организацией по проведению работ по ликвидации свалочных очагов | При необходимости | Администрация Каменоломненского городского поселения (Щекланова Т. И. заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, благоустройства, транспортного обслуживания населения и реализации инициативных проектов) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |