ОТЧЕТ

об исполнении единого аналитического плана реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры» за 1 полугодие 2026 года
Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 02.11.2018 года № 383 «Об утверждении муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта».   
В 2026 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривается 572,7 тыс. рублей, в т.ч средства областного бюджета 0,0 тыс. руб. и средства местного бюджета в сумме 572,7 тыс. руб.
 За 1 полугодие 2026 года выполнено работ на сумму 564,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 564,9 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 98,6 процентов. 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Каменоломненского городского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Отчет об исполнении Единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района

«Развитие культуры» на 2026 год 

отчетный период 1 полугодие 2026 года
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»

	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены культурные мероприятия»
	Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по работе с молодежью – С.А. Дьякова)
	осуществление текущей деятельности
	01.01.2026
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	0

	Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечены функции для реализации муниципальной программы» (всего), 


	Администрация Каменоломненского городского поселения (главный специалист по работе с молодежью – С.А. Дьякова)
	осуществление текущей деятельности
	01.01.2026
	31.12.2026
	572,7
	564,9
	3

	Итого по муниципальной  программе
	
	
	
	
	572,7
	564,9
	3


--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации 
Каменоломненского

городского поселения                                                                                                                         М.С. Симисенко
Ответственный исполнитель                                                                                                               Н.А. Томилова
